## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente e base
Local : LINHA SÃO BRÁS - Trecho I ao IV
Área Total: 6.512,05 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Linha São Brás - Trecho I | 2107 | 149356.58
2 | Linha São Brás - Trecho II | 1891.2 | 163794.2035
3 | Linha São Brás - Trecho III | 1475.8 | 100628.3159
4 | Linha São Brás - Trecho IV | 1038.05 | 70822.2299
| Total Geral................................... | 6512.05 | 484601.3293
Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Orçamento
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente e base
Local : LINHA SÃO BRÁS - Trecho I ao IV
Área Total: 6.512,05 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 295.45 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) | 3 | m² | 366.358 | 1099.074
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 77.87 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 12 | h | 96.5588 | 1158.7056
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 32.23 | Encarregado Geral de Obras | 64 | h | 39.9652 | 2557.7728
1.4 | 2706 I. | 70.91 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 32 | h | 87.9284 | 2813.7088
Sinalização da Obra
1.5 | 34723 I. | 531.3 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva | 0.4 | m² | 658.812 | 263.5248
1.6 | 13244 I. | 58.23 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 8 | Unid. | 72.2052 | 577.6416
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8470.4276
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 5S 02 907 00 | 6.16 | Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte | 375.21 | m³ | 7.6384 | 2866.0041
2.2 | 95285 S. | 3.43 | Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural DMT até 200 m | 375.21 | m³ | 4.2532 | 1595.8432
2.3 | 73817/002 S. | 108.1 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 253.14 | m³ | 134.044 | 33931.8982
2.4 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 12006.72 | m³xkm | 0.8928 | 10719.5996
2.5 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 93.8 | m³ | 126.0956 | 11827.7673
2.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 4502.4 | m³xkm | 0.8928 | 4019.7427
2.7 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 625.35 | m² | 4.6624 | 2915.6318
2.8 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 625.35 | m² | 1.5748 | 984.8012
2.9 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 31.27 | m³ | 708.102 | 22142.3495
2.10 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1500.96 | m³xkm | 0.8928 | 1340.0571
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 92343.6947
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.47 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 6512.05 | m² | 1.8228 | 11870.1647
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 11870.1647
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 6512.05 | m² | 1.5748 | 10255.1763
4.2 | 95992 S. | 510.07 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp. | 216.12 | m³ | 632.4868 | 136693.0472
4.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 10373.76 | m³xkm | 0.8928 | 9261.6929
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 156209.9165
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 6512.05 | m² | 1.5748 | 10255.1763
5.2 | 95993 S. | 528.14 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive Transp. | 260.49 | m³ | 654.8936 | 170593.2339
5.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 12503.52 | m³xkm | 0.8928 | 11163.1427
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 192011.5529
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo | 205.1 | m² | 25.544 | 5239.0744
6.2 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 0 | m² | 25.544 | 0
6.3 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 0 | m² | 25.544 | 0
6.4 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista | 205.02 | m² | 25.544 | 5237.0309
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 10476.1053
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 4.5 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 82 | m³ | 5.58 | 457.56
7.2 | 93382 S. | 23.45 | Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada | 49.2 | m³ | 29.078 | 1430.6376
Tubulação (material e mão de obra)
7.3 | 7796 I. | 20 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 82 | mts | 24.8 | 2033.6
7.4 | 92808 S. | 28.88 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 82 | mts | 35.8112 | 2936.5184
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6858.316
8 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
8.1 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 16.4 | m³ | 126.0956 | 2067.9678
8.2 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 787.2 | m³xkm | 0.8928 | 702.8122
8.3 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 82 | m² | 4.6624 | 382.3168
8.4 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 82 | m² | 1.5748 | 129.1336
8.5 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 4.1 | m³ | 708.102 | 2903.2182
8.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 196.8 | m³xkm | 0.8928 | 175.703
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6361.1516
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 484601.3293
Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Outubro/2017 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente e base
Local : LINHA SÃO BRÁS - Trecho I ao IV
Área Total: 6.512,05 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8470.4276 | 1.748% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0087396 | 0.0087396 | 0.0087396 | 0.017479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMENDO PROFUNDO | 92343.6947 | 19.06% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.047639 | 0.047639 | 0.047639 | 0.095278 | 0.047639 | 0.14292 | 0.047639 | 0.19056
3 | LIMPEZA | 11870.1647 | 2.449% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0061237 | 0.0061237 | 0.0061237 | 0.012247 | 0.0061237 | 0.018371 | 0.0061237 | 0.024495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM | 156209.9165 | 32.23% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.080587 | 0.080587 | 0.080587 | 0.16117 | 0.080587 | 0.24176 | 0.080587 | 0.32235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO - CAPA | 192011.5529 | 39.62% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.099056 | 0.099056 | 0.099056 | 0.19811 | 0.099056 | 0.29717 | 0.099056 | 0.39623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 10476.1053 | 2.162% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021618 | 0.021618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DRENAGEM PLUVIAL | 6858.316 | 1.415% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.0035381 | 0.0035381 | 0.0035381 | 0.0070762 | 0.0035381 | 0.010614 | 0.0035381 | 0.014152
8 | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO | 6361.1516 | 1.313% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.0032816 | 0.0032816 | 0.0032816 | 0.0065633 | 0.0032816 | 0.0098449 | 0.0032816 | 0.013127
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 484601.3293 | 100% | 24.8965 |  | 24.8965 |  | 24.0226 |  | 26.1844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24897 | 0.24897 | 0.24897 | 0.49793 | 0.24023 | 0.72068 | 0.26184 | 0.98252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 120648.9129 |  | 120648.9129 |  | 116413.6991 |  | 126889.8044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.8965 | 24.8965 | 24.8965 | 49.7931 | 24.0226 | 72.0677 | 26.1844 | 98.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 24.8965 |  | 49.7931 |  | 73.8156 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 120648.9129 |  | 241297.8258 |  | 357711.5249 |  | 484601.3293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0
Note on B5: engenharia:

## Composição boca de lobo
Composição 01
COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DIÂMETRO 30, 40 e 60 cm
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Outubro - 2017 | TOTAL
1 | 92727 | SINAPI | 2017-10-01 | CONCRETAGEM FCK 20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.16 | 329.72 | 52.7552
2 | 72133 | SINAPI | 2017-10-01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 4.32 | 182.76 | 789.5232
3 | 87529 | SINAPI | 2017-10-01 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXCESSÃO DE TALISCAS | m² | 4.32 | 21.61 | 93.3552
4 | 87893 | SINAPI | 2017-10-01 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 4.32 | 4.58 | 19.7856
5 | 73932/001 | SINAPI | 2017-10-01 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.48 | 207.9 | 99.792
6 | 73964/006 | SINAPI | 2017-10-01 | RATERRO DE VALA COM CAMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 1.46 | 38.85 | 56.721
[7 empty] | ∑ TOTAL | 1111.9322
QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS
1 | Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³ |  |  |  |  | ________________________________
| Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³ |  |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
| ∑ = 0,16 m³ |  |  |  |  | Engenheira Civil - Amerios
2 | [5 empty] | CREA/SC 090.319-0
3 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
4 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
5 | (0,60 x 0,80) = 0,48 m²
6 | (1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³

## Trecho I
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente e base
Local : LINHA SÃO BRÁS - Trecho I
Área Total: 2.107,00 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 295.45 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) | 3 | m² | 366.358 | 1099.074
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 77.87 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 12 | h | 96.5588 | 1158.7056
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 32.23 | Encarregado Geral de Obras | 64 | h | 39.9652 | 2557.7728
1.4 | 2706 I. | 70.91 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 32 | h | 87.9284 | 2813.7088
Sinalização da Obra
1.5 | 34723 I. | 531.3 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva | 0.4 | m² | 658.812 | 263.5248
1.6 | 13244 I. | 58.23 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 8 | Unid. | 72.2052 | 577.6416
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8470.4276
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 5S 02 907 00 | 6.16 | Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte | 92.61 | m³ | 7.6384 | 707.3922
2.2 | 95285 S. | 3.43 | Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural DMT até 200 m | 92.61 | m³ | 4.2532 | 393.8889
2.3 | 73817/002 S. | 108.1 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 61.74 | m³ | 134.044 | 8275.8766
2.4 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2963.52 | m³xkm | 0.8928 | 2645.8307
2.5 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 23.15 | m³ | 126.0956 | 2919.1131
2.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1111.2 | m³xkm | 0.8928 | 992.0794
2.7 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 154.35 | m² | 4.6624 | 719.6414
2.8 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 154.35 | m² | 1.5748 | 243.0704
2.9 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 7.72 | m³ | 708.102 | 5466.5474
2.10 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 370.56 | m³xkm | 0.8928 | 330.836
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 22694.276
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.47 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 2107 | m² | 1.8228 | 3840.6396
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3840.6396
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 2107 | m² | 1.5748 | 3318.1036
4.2 | 95992 S. | 510.07 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp. | 63.21 | m³ | 632.4868 | 39979.4906
4.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 3034.08 | m³xkm | 0.8928 | 2708.8266
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 46006.4209
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 2107 | m² | 1.5748 | 3318.1036
5.2 | 95993 S. | 528.14 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive Transp. | 84.28 | m³ | 654.8936 | 55194.4326
5.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 4045.44 | m³xkm | 0.8928 | 3611.7688
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 62124.305
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo | 65 | m² | 25.544 | 1660.36
6.2 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 0 | m² | 25.544 | 0
6.3 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 0 | m² | 25.544 | 0
6.4 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista | 64.92 | m² | 25.544 | 1658.3165
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3318.6765
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 4.5 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 18 | m³ | 5.58 | 100.44
7.2 | 93382 S. | 23.45 | Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada | 10.8 | m³ | 29.078 | 314.0424
Tubulação (material e mão de obra)
7.3 | 7796 I. | 20 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 18 | mts | 24.8 | 446.4
7.4 | 92808 S. | 28.88 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 18 | mts | 35.8112 | 644.6016
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1505.484
8 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
8.1 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 3.6 | m³ | 126.0956 | 453.9442
8.2 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 172.8 | m³xkm | 0.8928 | 154.2758
8.3 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 18 | m² | 4.6624 | 83.9232
8.4 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 18 | m² | 1.5748 | 28.3464
8.5 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 0.9 | m³ | 708.102 | 637.2918
8.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 43.2 | m³xkm | 0.8928 | 38.569
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1396.3504
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 149356.58
Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Outubro/2017 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## Trecho II
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente e base
Local : LINHA SÃO BRÁS - Trecho II
Área Total: 1.891,20 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 295.45 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) | 0 | m² | 366.358 | 0
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 77.87 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 0 | h | 96.5588 | 0
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 32.23 | Encarregado Geral de Obras | 0 | h | 39.9652 | 0
1.4 | 2706 I. | 70.91 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 0 | h | 87.9284 | 0
Sinalização da Obra
1.5 | 34723 I. | 531.3 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva | 0 | m² | 658.812 | 0
1.6 | 13244 I. | 58.23 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 0 | Unid. | 72.2052 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 5S 02 907 00 | 6.16 | Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte | 220.44 | m³ | 7.6384 | 1683.8089
2.2 | 95285 S. | 3.43 | Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural DMT até 200 m | 220.44 | m³ | 4.2532 | 937.5754
2.3 | 73817/002 S. | 108.1 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 149.96 | m³ | 134.044 | 20101.2382
2.4 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 7054.08 | m³xkm | 0.8928 | 6297.8826
2.5 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 55.11 | m³ | 126.0956 | 6949.1285
2.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2645.28 | m³xkm | 0.8928 | 2361.706
2.7 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 367.4 | m² | 4.6624 | 1712.9658
2.8 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 367.4 | m² | 1.5748 | 578.5815
2.9 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 18.37 | m³ | 708.102 | 13007.8337
2.10 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 881.76 | m³xkm | 0.8928 | 787.2353
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 54417.956
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.47 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 1891.2 | m² | 1.8228 | 3447.2794
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3447.2794
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1891.2 | m² | 1.5748 | 2978.2618
4.2 | 95992 S. | 510.07 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp. | 56.74 | m³ | 632.4868 | 35887.301
4.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2723.52 | m³xkm | 0.8928 | 2431.5587
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 41297.1214
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1891.2 | m² | 1.5748 | 2978.2618
5.2 | 95993 S. | 528.14 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive Transp. | 75.65 | m³ | 654.8936 | 49542.7008
5.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 3631.2 | m³xkm | 0.8928 | 3241.9354
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 55762.898
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo | 60 | m² | 25.544 | 1532.64
6.2 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 0 | m² | 25.544 | 0
6.3 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 0 | m² | 25.544 | 0
6.4 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista | 60 | m² | 25.544 | 1532.64
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3065.28
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 4.5 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 36 | m³ | 5.58 | 200.88
7.2 | 93382 S. | 23.45 | Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada | 21.6 | m³ | 29.078 | 628.0848
Tubulação (material e mão de obra)
7.3 | 7796 I. | 20 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 36 | mts | 24.8 | 892.8
7.4 | 92808 S. | 28.88 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 36 | mts | 35.8112 | 1289.2032
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3010.968
8 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
8.1 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 7.2 | m³ | 126.0956 | 907.8883
8.2 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 345.6 | m³xkm | 0.8928 | 308.5517
8.3 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 36 | m² | 4.6624 | 167.8464
8.4 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 36 | m² | 1.5748 | 56.6928
8.5 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 1.8 | m³ | 708.102 | 1274.5836
8.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 86.4 | m³xkm | 0.8928 | 77.1379
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2792.7007
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 163794.2035
Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Outubro/2017 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## Trecho III
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente e base
Local : LINHA SÃO BRÁS - Trecho III
Área Total: 1.475,80 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 295.45 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) | 0 | m² | 366.358 | 0
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 77.87 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 0 | h | 96.5588 | 0
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 32.23 | Encarregado Geral de Obras | 0 | h | 39.9652 | 0
1.4 | 2706 I. | 70.91 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 0 | h | 87.9284 | 0
Sinalização da Obra
1.5 | 34723 I. | 531.3 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva | 0 | m² | 658.812 | 0
1.6 | 13244 I. | 58.23 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 0 | Unid. | 72.2052 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 5S 02 907 00 | 6.16 | Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte | 62.16 | m³ | 7.6384 | 474.8029
2.2 | 95285 S. | 3.43 | Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural DMT até 200 m | 62.16 | m³ | 4.2532 | 264.3789
2.3 | 73817/002 S. | 108.1 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 41.44 | m³ | 134.044 | 5554.7834
2.4 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1989.12 | m³xkm | 0.8928 | 1775.8863
2.5 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 15.54 | m³ | 126.0956 | 1959.5256
2.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 745.92 | m³xkm | 0.8928 | 665.9574
2.7 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 103.6 | m² | 4.6624 | 483.0246
2.8 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 103.6 | m² | 1.5748 | 163.1493
2.9 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 5.18 | m³ | 708.102 | 3667.9684
2.10 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 248.64 | m³xkm | 0.8928 | 221.9858
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 15231.4626
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.47 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 1475.8 | m² | 1.8228 | 2690.0882
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2690.0882
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1475.8 | m² | 1.5748 | 2324.0898
4.2 | 95992 S. | 510.07 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp. | 44.27 | m³ | 632.4868 | 28000.1906
4.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2124.96 | m³xkm | 0.8928 | 1897.1643
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 32221.4448
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1475.8 | m² | 1.5748 | 2324.0898
5.2 | 95993 S. | 528.14 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive Transp. | 59.04 | m³ | 654.8936 | 38664.9181
5.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2833.92 | m³xkm | 0.8928 | 2530.1238
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 43519.1318
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo | 48 | m² | 25.544 | 1226.112
6.2 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 0 | m² | 25.544 | 0
6.3 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 0 | m² | 25.544 | 0
6.4 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista | 48 | m² | 25.544 | 1226.112
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2452.224
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 4.5 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 28 | m³ | 5.58 | 156.24
7.2 | 93382 S. | 23.45 | Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada | 16.8 | m³ | 29.078 | 488.5104
Tubulação (material e mão de obra)
7.3 | 7796 I. | 20 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 28 | mts | 24.8 | 694.4
7.4 | 92808 S. | 28.88 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 28 | mts | 35.8112 | 1002.7136
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2341.864
8 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
8.1 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 5.6 | m³ | 126.0956 | 706.1354
8.2 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 268.8 | m³xkm | 0.8928 | 239.9846
8.3 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 28 | m² | 4.6624 | 130.5472
8.4 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 28 | m² | 1.5748 | 44.0944
8.5 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 1.4 | m³ | 708.102 | 991.3428
8.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 67.2 | m³xkm | 0.8928 | 59.9962
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2172.1006
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 100628.3159
Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Outubro/2017 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## Trecho IV
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente e base
Local : LINHA SÃO BRÁS - Trecho IV
Área Total: 1.038,05m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 295.45 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) | 0 | m² | 366.358 | 0
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 77.87 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 0 | h | 96.5588 | 0
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 32.23 | Encarregado Geral de Obras | 0 | h | 39.9652 | 0
1.4 | 2706 I. | 70.91 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 0 | h | 87.9284 | 0
Sinalização da Obra
1.5 | 34723 I. | 531.3 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva | 0 | m² | 658.812 | 0
1.6 | 13244 I. | 58.23 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 0 | Unid. | 72.2052 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 5S 02 907 00 | 6.16 | Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte | 0 | m³ | 7.6384 | 0
2.2 | 95285 S. | 3.43 | Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural DMT até 200 m | 0 | m³ | 4.2532 | 0
2.3 | 73817/002 S. | 108.1 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 0 | m³ | 134.044 | 0
2.4 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.8928 | 0
2.5 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 0 | m³ | 126.0956 | 0
2.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.8928 | 0
2.7 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 0 | m² | 4.6624 | 0
2.8 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 0 | m² | 1.5748 | 0
2.9 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 0 | m³ | 708.102 | 0
2.10 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.8928 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.47 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 1038.05 | m² | 1.8228 | 1892.1575
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1892.1575
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1038.05 | m² | 1.5748 | 1634.7211
4.2 | 95992 S. | 510.07 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp. | 51.9 | m³ | 632.4868 | 32826.0649
4.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2491.2 | m³xkm | 0.8928 | 2224.1434
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 36684.9294
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1038.05 | m² | 1.5748 | 1634.7211
5.2 | 95993 S. | 528.14 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive Transp. | 41.52 | m³ | 654.8936 | 27191.1823
5.3 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1992.96 | m³xkm | 0.8928 | 1779.3147
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 30605.2181
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo | 32.1 | m² | 25.544 | 819.9624
6.2 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 0 | m² | 25.544 | 0
6.3 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 0 | m² | 25.544 | 0
6.4 | 72947 S. | 20.6 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista | 32.1 | m² | 25.544 | 819.9624
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1639.9248
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 4.5 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 0 | m³ | 5.58 | 0
7.2 | 93382 S. | 23.45 | Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada | 0 | m³ | 29.078 | 0
Tubulação (material e mão de obra)
7.3 | 7796 I. | 20 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 0 | mts | 24.8 | 0
7.4 | 92808 S. | 28.88 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 0 | mts | 35.8112 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
8 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
8.1 | 96396 S. | 101.69 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 0 | m³ | 126.0956 | 0
8.2 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.8928 | 0
8.3 | 96401 S. | 3.76 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 0 | m² | 4.6624 | 0
8.4 | 72943 S. | 1.27 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 0 | m² | 1.5748 | 0
8.5 | 95996 S. | 571.05 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp. | 0 | m³ | 708.102 | 0
8.6 | 93590 S. | 0.72 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.8928 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 70822.2299
Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Outubro/2017 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia: