## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | SALÃO COMUNITÁRIO - ÁREA 1.138,90 m²
LOCAL: | DISTRITO SEDE OLDEMBURG
MUNICÍPIO: | PALMITOS / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 9607.6 | 0.6327% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006327 | 0.006327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ABRIGO DE MATERIAIS | 1674.08 | 0.1102% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0011025 | 0.0011025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO e PAVIMENTAÇÃO | 69932.59 | 4.605% | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01535 | 0.01535 | 0.01535 | 0.030699 | 0.015354 | 0.046054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESCADAS, RAMPAS E CALÇADAS | 27155.33 | 1.788% | 0 | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059604 | 0.0059604 | 0.0059604 | 0.011921 | 0.0059622 | 0.017883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2061.86 | 0.1358% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067891 | 0.00067891 | 0.00067891 | 0.0013578 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CORRIMÃO e GUARDA CORPO | 18404.79 | 1.212% |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0030301 | 0.0030301 | 0.0030301 | 0.0060602 | 0.0030301 | 0.0090903 | 0.0030301 | 0.01212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS / DIVISÓRIA LEVE | 136264.4 | 8.974% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017947 | 0.017947 | 0.017947 | 0.035894 | 0.017947 | 0.053842 | 0.017947 | 0.071789 | 0.017947 | 0.089736 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS | 34963.66 | 2.303% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004605 | 0.004605 | 0.004605 | 0.00921 | 0.004605 | 0.013815 | 0.004605 | 0.01842 | 0.004605 | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MADEIRAS UTILIZADAS NA OBRA | 39850.08 | 2.624% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052486 | 0.0052486 | 0.0052486 | 0.010497 | 0.0052486 | 0.015746 | 0.0052486 | 0.020994 | 0.0052486 | 0.026243 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GRANITO NA OBRA | 14879.54 | 0.9799% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019598 | 0.0019598 | 0.0019598 | 0.0039195 | 0.0019598 | 0.0058793 | 0.0019598 | 0.0078391 | 0.0019598 | 0.0097988 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS / PINTURA | 125074.04 | 8.237% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016473 | 0.016473 | 0.016473 | 0.032947 | 0.016473 | 0.04942 | 0.016473 | 0.065893 | 0.016473 | 0.082367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | COBERTURA - CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 26718.74 | 1.76% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058646 | 0.0058646 | 0.0058646 | 0.011729 | 0.0058663 | 0.017595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LAJES (CHURRASQUEIRA E ABRIGO DO GÁS) | 3964.14 | 0.2611% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008701 | 0.0008701 | 0.0008701 | 0.0017402 | 0.00087036 | 0.0026106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | FORRO EM PVC | 9640.78 | 0.6349% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015872 | 0.0015872 | 0.0015872 | 0.0031744 | 0.0015872 | 0.0047617 | 0.0015872 | 0.0063489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 41403.13 | 2.727% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090877 | 0.0090877 | 0.0090877 | 0.018175 | 0.0090904 | 0.027266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO | 1249.52 | 0.08229% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027426 | 0.00027426 | 0.00027426 | 0.00054852 | 0.00027434 | 0.00082286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ESTRUTURAL | 883893.53 | 58.21% | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0.07276 | 0.07276 | 0.07276 | 0.14552 | 0.07276 | 0.21828 | 0.07276 | 0.29104 | 0.07276 | 0.3638 | 0.07276 | 0.43656 | 0.07276 | 0.50932 | 0.07276 | 0.58208 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 71050.52 | 4.679% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011697 | 0.011697 | 0.011697 | 0.023395 | 0.011697 | 0.035092 | 0.011697 | 0.04679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 715.6 | 0.04713% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047125 | 0.00047125 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 1518503.93 | 100% | 8.019 |  | 9.114 |  | 13.1463 |  | 16.2488 |  | 15.7368 |  | 14.8377 |  | 12.9908 |  | 9.9066 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08019 | 0.08019 | 0.09114 | 0.1639 | 0.13146 | 0.29536 | 0.16249 | 0.45785 | 0.15737 | 0.56917 | 0.14838 | 0.68754 | 0.12991 | 0.74671 | 0.099066 | 0.70969 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 121768.3712 |  | 138396.421 |  | 199627.6575 |  | 246738.8108 |  | 238963.3769 |  | 225311.2643 |  | 197266.003 |  | 150432.0252 |  | 0 |  | 0 |  | 8.019 | 8.019 | 9.114 | 16.39 | 13.1463 | 29.5364 | 16.2488 | 45.7852 | 15.7368 | 56.9166 | 14.8377 | 68.754 | 12.9908 | 74.6714 | 9.9066 | 70.9689 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 8.019 |  | 17.133 |  | 30.2793 |  | 46.5281 |  | 62.2649 |  | 77.1026 |  | 90.0934 |  | 100 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 121768.3712 |  | 260164.7922 |  | 459792.4497 |  | 706531.2605 |  | 945494.6374 |  | 1170805.9017 |  | 1368071.9047 |  | 1518503.93 |  | 0 |  | 0
Palmitos, 12 de Abril de 2019.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)