## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO AO PARQUE REMATES HAINZ POST
Área = 3.290,50 m²
BDI considerado = 24%
N.º | Nome da Rua | Área Calçamento (m²) | R$ (total)
1 | Acesso ao Parque de Remates Hainz Post | 3290.5 | 178214.22
| Total Geral................................... | 3290.5 | 178214.22
Maravilha (SC), 11 de Novembro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO AO PARQUE REMATES HAINZ POST
Área = 3.290,50 m²
BDI considerado = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS DE OBRA
1.1 | 74209/001 S. | 319.55 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m ) | 2.88 | m² | 396.24 | 1141.17
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1141.17
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.23 | Compactação Mecânica c/ controle do GC >=95 % do PN (Areas) (c/ Motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80 HP) | 28.62 | m³ | 5.25 | 150.26
2.2 | 74154/001 S. | 3.91 | Escvação. Carga e Transporte de material de 1A Categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 816.26 | m³ | 4.85 | 3958.86
2.3 | 74155/002 S. | 2.4 | Escavação e transporte de material de 1A CAT DMT 50 m com trator sobre esteiras 347 HP com lamina e escarificador | 408.13 | m³ | 2.98 | 1216.23
2.4 | 5502967 D. | 87.52 | Escavação em material de 3ª categoria - resistencia a compressão acima de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 136.05 | m³ | 108.52 | 14764.15
2.5 | 98526 S. | 48.45 | Remoção de Raizes remanescentes de tronco de árvores com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | 20 | Unid. | 60.08 | 1201.6
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 21291.1
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 74154/001 S. | 3.91 | Escavação, carga e transporte de Material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 284.52 | m³ | 4.85 | 1379.92
3.2 | 93367 S. | 11.7 | Reaterro mecanizado de vala com Escavadeira Hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 32.65 | m³ | 14.51 | 473.75
Tubulação (material e mão de obra)
3.3 | 7781 I. | 26.23 | Tubo Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, p/ Águas Pluviais | 10.5 | m | 32.53 | 341.57
3.4 | 92809 S. | 30.2 | Assentamento de Tubos de Concreto para redes coletoras de águas Pluviais, DN 400 mm, com Junta rígida, Instalado em local com baixo nível de Interferências | 10.5 | m | 37.45 | 393.23
3.5 | 7791 I. | 48.44 | Tubo Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, p/ Águas Pluviais | 6 | m | 60.07 | 360.42
3.6 | 92811 S. | 43.8 | Assentamento de Tubos de Concreto para redes coletoras de águas Pluviais, DN 600 mm, com Junta rígida, Instalado em local com baixo nível de Interferências | 6 | m | 54.31 | 325.86
3.7 | 7758 I. | 383.63 | Tubo Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 1500 mm, p/ Águas Pluviais | 8 | m | 475.7 | 3805.6
3.8 | 92819 S. | 130.31 | Assentamento de Tubos de Concreto para redes coletoras de águas Pluviais, DN 1500 mm, com Junta rígida, Instalado em local com baixo nível de Interferências | 8 | m | 161.58 | 1292.64
Remoção de Tubulação
3.9 | 1600401 D. | 6.4 | Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm | 16 | m | 7.94 | 127.04
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8500.03
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
Limpeza do Terreno
4.1 | 73822/002 S. | 0.4 | Limpeza Mecanizada de Terreno com remoção de Camada Vegetal, utilizando Motoniveladora | 4687.9 | m² | 0.5 | 2343.95
Execução do calçamento:
4.2 | 78785 CH | 25.76 | Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito | 3290.5 | m² | 31.94 | 105098.57
4.3 | 76872 CH | 8.6 | Colchão em Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT até 10 km, exclusive indenização da jazida | 3290.5 | m² | 10.66 | 35076.73
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 142519.25
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical
5.1 | 91127 CH | 232.12 | Placa de Sinalização viária Circular D=50 cm com suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H = 3 m), Inclusive Base de Concreto não estrutural | 2 | Unid. | 287.83 | 575.66
5.2 | 91131 CH | 294.26 | Palca de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 364.88 | 729.76
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1305.42
6.0 |  |  | CASCALHAMENTO ESTACIONAMENTO
6.1 | Composição 01 | 2.66 | Cascalhamento do Estacionamento | 1047.65 | m² | 3.3 | 3457.25
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3457.25
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 178214.22
Maravilha (SC), 11 de Novembro de 2019.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = SINAPI Chapecó
D = SICRO - Abril/2019 |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2019 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2019 = R$ 1.917,81
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO AO PARQUE REMATES HAINZ POST
Área = 3.290,50 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | PLACAS DE OBRA | 1141.17 | 0.64% | 1141.17 | 0.64%
2.0 | TERRAPLENAGEM | 21291.1 | 11.95% | 5322.78 | 2.99% | 5322.78 | 2.99% | 5322.78 | 2.99% | 5322.78 | 2.99%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 8500.03 | 4.77% | 2125.01 | 1.19% | 2125.01 | 1.19% | 2125.01 | 1.19% | 2125.01 | 1.19%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 142519.25 | 79.97% | 35629.81 | 19.99% | 35629.81 | 19.99% | 35629.81 | 19.99% | 35629.81 | 19.99%
5.0 | SINALIZAÇÃO | 1305.42 | 0.73% | [6 empty] | 1305.42 | 0.73%
6.0 | CASCALHAMENTO ESTACIONAMENTO | 3457.25 | 1.94% | 864.31 | 0.48% | 864.31 | 0.48% | 864.31 | 0.48% | 864.31 | 0.48%
| Simples |  |  | 45083.08 | 25.29% | 43941.91 | 24.65% | 43941.91 | 24.65% | 45247.33 | 25.38%
|  | 178214.22 | 100%
| Acumulado |  |  | 45083.08 | 25.29% | 89024.99 | 49.94% | 87883.82 | 74.59% | 178214.22 | 100%
Maravilha (SC), 11 de Novembro de 2019.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Composição Cascalho
COMPOSIÇÃO 01 - CASCALHAMENTO
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO AO PARQUE REMATES HAINZ POST
Área = 3.290,50 m²
Composição - Cascalhamento de estradas considerando cascalho de cava, motoniveladora, rolo compactador, caminhões e caminhão pipa (m²)
ÍTEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Setembro - 2019 | TOTAL
1 | 4743 I | SINAPI | 2019-09-01 | Cascalho de Cava | m³ | 0.045 | 24.63 | 1.11
2 | 53849 S. | SINAPI | 2019-09-01 | Motoniveladora potência básica liquida, largura da lâmina 3,70 m - materiais na operação | h | 0.006 | 48.52 | 0.29
3 | 5674 S. | SINAPI | 2019-09-01 | Rolo compactador vibratório de 1 cilindro liso de aço, potência 80 HP, peso operacional maximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15/9,5 T, Largura de trabalho 1,68 m | h | 0.004 | 15.74 | 0.06
4 | 5631 S. | SINAPI | 2019-09-01 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³ | h | 0.004 | 115.12 | 0.46
5 | 89877 S. | SINAPI | 2019-09-01 | Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - 01 | h | 0.007 | 35.85 | 0.25
6 | 89877 S. | SINAPI | 2019-09-01 | Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - 02 | h | 0.007 | 35.85 | 0.25
7 | 89877 S. | SINAPI | 2019-09-01 | Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - 03 | h | 0.0055 | 35.85 | 0.2
8 | 5747 S. | SINAPI | 2019-09-01 | Caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potencia 189 CV, Inclusive tanque de aço para tansporte de água, capacidade de 6 m³ - materiais e operação | h | 0.0005 | 72.36 | 0.04
[7 empty] | ∑ TOTAL | 2.66
Para a execução de |  |  | 1000 | de encascalhamento temos:
Cascalho de Cava e = 4,5 cm |  |  | 45
Motoniveladora |  |  | 6 |  | ________________________________
Rolo compactador |  |  | 4
Escavadeira Hidráulica |  |  | 4 |  | Carline Joice Hackenhaar
Caminhão basculante 01 |  |  | 7 |  | Engenheira Civil - Amerios
Caminhão basculante 02 |  |  | 7 |  | CREA/SC 090.319-0
Caminhão basculante 03 |  |  | 5.5
Caminhão Pipa |  |  | 0.5
Logo para a execução de 1,00 m² de pavimentação temos
Cascalho de Cava |  |  | 0.045
Motoniveladora |  |  | 0.006
Rolo compactador |  |  | 0.004
Escavadeira Hidráulica |  |  | 0.004
Caminhão basculante 01 |  |  | 0.007
Caminhão basculante 02 |  |  | 0.007
Caminhão basculante 03 |  |  | 0.0055
Caminhão Pipa |  |  | 0.0005