## Relação Ruas
RELAÇÃO
.
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO A LINHA CARAVÁGIO - Trecho V e VI - ETAPA I
Área = 2.244,65 m²
BDI considerado = 24%
N.º | Nome da Rua | Área Calçamento (m²) | R$ (total)
5 | Acesso a Linha Caravágio - Trecho V - ETAPA I | 1100 | 55957.9
6 | Acesso a Linha Caravágio - Trecho VI - ETAPA I | 1144.65 | 52218.17
| Total Geral................................... | 2244.65 | 108176.07
Maravilha (SC), 08 de Novembro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO A LINHA CARAVÁGIO - Trecho V e VI - ETAPA I
Área = 2.244,65 m²
BDI considerado = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 319.55 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m ) | 2.88 | m² | 396.24 | 1141.17
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1141.17
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.23 | Compactação Mecânica c/ controle do GC >=95 % do PN (Areas) (c/ Motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80 HP) | 297.5 | m³ | 5.25 | 1561.88
2.2 | 74154/001 S. | 3.91 | Escvação. Carga e Transporte de material de 1A Categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 225.45 | m³ | 4.85 | 1093.43
2.3 | 74155/002 S. | 2.4 | Escavação e transporte de material de 1A CAT DMT 50 m com trator sobre esteiras 347 HP com lamina e escarificador | 96.62 | m³ | 2.98 | 287.93
2.4 | 6081 I. | 24.09 | Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (com Transporte até 10 km) | 150.18 | m³ | 29.87 | 4485.88
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 7429.12
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 74154/001 S. | 3.91 | Escavação, carga e transporte de Material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 143.51 | m³ | 4.85 | 696.02
3.2 | 93367 S. | 11.7 | Reaterro mecanizado de vala com Escavadeira Hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 10.5 | m³ | 14.51 | 152.36
Tubulação (material e mão de obra)
3.3 | 7781 I. | 26.23 | Tubo Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, p/ Águas Pluviais | 21 | mts | 32.53 | 683.13
3.4 | 92809 S. | 30.2 | Assentamento de Tubos de Concreto para redes coletoras de águas Pluviais, DN 400 mm, com Junta rígida, Instalado em local com baixo nível de Interferências | 21 | mts | 37.45 | 786.45
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2317.96
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
Limpeza do Terreno
4.1 | 73822/002 S. | 0.4 | Limpeza Mecanizada de Terreno com remoção de Camada Vegetal, utilizando Motoniveladora | 2755.76 | m² | 0.5 | 1377.88
Execução do calçamento:
4.2 | 78785 CH | 25.76 | Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito | 2244.65 | m² | 31.94 | 71694.12
4.3 | 76872 CH | 8.6 | Colchão em Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT até 10 km, exclusive indenização da jazida | 2244.65 | m² | 10.66 | 23927.97
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 96999.97
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical
5.1 | 91127 CH | 232.12 | Placa de Sinalização viária Circular D=50 cm com suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H = 3 m), Inclusive Base de Concreto não estrutural | 1 | Unid. | 287.83 | 287.83
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 287.83
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 108176.07
Maravilha (SC), 08 de Novembro de 2019.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = SINAPI Chapecó
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2019 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2019 = R$ 1.917,81
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO A LINHA CARAVÁGIO - Trecho V e VI - ETAPA I
Área = 2.244,65 m²
BDI considerado = 24%
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | PLACAS - Convênio | 1141.17 | 1.05% | 1141.17 | 1.05%
2.0 | TERRAPLENAGEM | 7429.12 | 6.87% | 3714.56 | 3.43% | 3714.56 | 3.43%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 2317.96 | 2.14% | 1158.98 | 1.07% | 1158.98 | 1.07%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 96999.97 | 89.67% | 24249.99 | 22.42% | 24249.99 | 22.42% | 24249.99 | 22.42% | 24249.99 | 22.42%
5.0 | SINALIZAÇÃO | 287.83 | 0.27% | [6 empty] | 287.83 | 0.27%
| Simples |  |  | 30264.7 | 27.97% | 29123.53 | 26.92% | 24249.99 | 22.42% | 24537.82 | 22.69%
|  | 108176.07 | 100%
| Acumulado |  |  | 30264.7 | 27.97% | 59388.23 | 54.89% | 53373.52 | 77.31% | 108176.07 | 100%
Maravilha (SC), 08 de Novembro de 2019.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Trecho V
ORÇAMENTO - Linha Caravágio Trecho V - ETAPA I
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO A LINHA CARAVÁGIO - Trecho V - ETAPA I
Área = 1.100,00 m²
BDI considerado = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 319.55 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m ) | 2.88 | m² | 396.24 | 1141.17
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1141.17
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.23 | Compactação Mecânica c/ controle do GC >=95 % do PN (Areas) (c/ Motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80 HP) | 242.55 | m³ | 5.25 | 1273.39
2.2 | 74154/001 S. | 3.91 | Escvação. Carga e Transporte de material de 1A Categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 92.37 | m³ | 4.85 | 447.99
2.3 | 74155/002 S. | 2.4 | Escavação e transporte de material de 1A CAT DMT 50 m com trator sobre esteiras 347 HP com lamina e escarificador | 39.58 | m³ | 2.98 | 117.95
2.4 | 6081 I. | 24.09 | Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (com Transporte até 10 km) | 150.18 | m³ | 29.87 | 4485.88
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6325.21
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 74154/001 S. | 3.91 | Escavação, carga e transporte de Material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 63.25 | m³ | 4.85 | 306.76
3.2 | 93367 S. | 11.7 | Reaterro mecanizado de vala com Escavadeira Hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 4.25 | m³ | 14.51 | 61.67
Tubulação (material e mão de obra)
3.3 | 7781 I. | 26.23 | Tubo Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, p/ Águas Pluviais | 8.5 | mts | 32.53 | 276.51
3.4 | 92809 S. | 30.2 | Assentamento de Tubos de Concreto para redes coletoras de águas Pluviais, DN 400 mm, com Junta rígida, Instalado em local com baixo nível de Interferências | 8.5 | mts | 37.45 | 318.33
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 963.27
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
Limpeza do Terreno
4.1 | 73822/002 S. | 0.4 | Limpeza Mecanizada de Terreno com remoção de Camada Vegetal, utilizando Motoniveladora | 1336.5 | m² | 0.5 | 668.25
Execução do calçamento:
4.2 | 78785 CH | 25.76 | Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito | 1100 | m² | 31.94 | 35134
4.3 | 76872 CH | 8.6 | Colchão em Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT até 10 km, exclusive indenização da jazida | 1100 | m² | 10.66 | 11726
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 47528.25
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical
5.1 | 91127 CH | 232.12 | Placa de Sinalização viária Circular D=50 cm com suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H = 3 m), Inclusive Base de Concreto não estrutural | 0 | Unid. | 287.83 | 0
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 55957.9
Maravilha (SC), 08 de Novembro de 2019.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = SINAPI Chapecó
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2019 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2019 = R$ 1.917,81
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Trecho VI
ORÇAMENTO - Linha Caravágio Trecho VI - ETAPA I
Município : PALMITOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Calçamento e sinalização
Local : ACESSO A LINHA CARAVÁGIO - Trecho VI - ETAPA I
Área = 1.144,65 m²
BDI considerado = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 319.55 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m ) | 0 | m² | 396.24 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.23 | Compactação Mecânica c/ controle do GC >=95 % do PN (Areas) (c/ Motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80 HP) | 54.95 | m³ | 5.25 | 288.49
2.2 | 74154/001 S. | 3.91 | Escvação. Carga e Transporte de material de 1A Categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 133.08 | m³ | 4.85 | 645.44
2.3 | 74155/002 S. | 2.4 | Escavação e transporte de material de 1A CAT DMT 50 m com trator sobre esteiras 347 HP com lamina e escarificador | 57.04 | m³ | 2.98 | 169.98
2.4 | 6081 I. | 24.09 | Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (com Transporte até 10 km) | 0 | m³ | 29.87 | 0
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1103.91
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 74154/001 S. | 3.91 | Escavação, carga e transporte de Material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6 m³, DMT 50 a 200 m | 80.26 | m³ | 4.85 | 389.26
3.2 | 93367 S. | 11.7 | Reaterro mecanizado de vala com Escavadeira Hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 6.25 | m³ | 14.51 | 90.69
Tubulação (material e mão de obra)
3.3 | 7781 I. | 26.23 | Tubo Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, p/ Águas Pluviais | 12.5 | mts | 32.53 | 406.63
3.4 | 92809 S. | 30.2 | Assentamento de Tubos de Concreto para redes coletoras de águas Pluviais, DN 400 mm, com Junta rígida, Instalado em local com baixo nível de Interferências | 12.5 | mts | 37.45 | 468.13
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1354.71
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
Limpeza do Terreno
4.1 | 73822/002 S. | 0.4 | Limpeza Mecanizada de Terreno com remoção de Camada Vegetal, utilizando Motoniveladora | 1419.26 | m² | 0.5 | 709.63
Execução do calçamento:
4.2 | 78785 CH | 25.76 | Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito | 1144.65 | m² | 31.94 | 36560.12
4.3 | 76872 CH | 8.6 | Colchão em Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT até 10 km, exclusive indenização da jazida | 1144.65 | m² | 10.66 | 12201.97
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 49471.72
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical
5.1 | 91127 CH | 232.12 | Placa de Sinalização viária Circular D=50 cm com suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H = 3 m), Inclusive Base de Concreto não estrutural | 1 | Unid. | 287.83 | 287.83
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 287.83
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 52218.17
Maravilha (SC), 08 de Novembro de 2019.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = SINAPI Chapecó
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2019 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2019 = R$ 1.917,81
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.