## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Palmitos | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Passeio Público
LOCALIZAÇÃO: Rua Independência - Trecho I e II | [11 empty] | DATA 02/12/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Setembro/2014 Sicro Maio/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Estapas: 4 meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Placa - Convênio | 1351.71 | 100 | [8 empty] | 1351.71 | 100
2 | Locação | 6211.47 | 100 | [8 empty] | 6211.47 | 100
3 | Retiradas | 7647.09 | 50 | 7647.09 | 50 | [6 empty] | 15294.18 | 100
4 | Passeio Público |  |  | 16255.05 | 30 | 18964.24 | 35 | 18964.24 | 35 |  |  | 54183.53 | 100
5 | Meio Fio | [6 empty] | 11611.37 | 100 |  |  | 11611.37 | 100
6 | Pintura de Sinalização | [6 empty] | 201.12 | 100 |  |  | 201.12 | 100
7 | Tampa Concreto Armado | [6 empty] | 95.72 | 100 |  |  | 95.72 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 15210.27 | 17.1 | 23902.14 | 26.87 | 18964.24 | 21.32 | 30872.45 | 34.71 | 0 | 0 | 88949.1 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 15210.27 | 17.1 | 39112.41 | 43.97 | 58076.65 | 65.29 | 88949.1 | 100 | 88949.1 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 02/12/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carline Joice Hackenhaar CREA/SC 090.319-0 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.