## Relação Ruas
Relação das Ruas
Município : PALMITOS- SC
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA INDEPENDÊNCIA - TRECHO I e II
Área: 691,70 m²
n.º | Nome da Rua | Passeio | R$ (total)
1 | Rua Independência - Trecho I | 510.2 | 62501.4
2 | Rua Independência - Trecho II | 181.5 | 25095.99
3 | Placa da Obra |  | 1351.71
| Total Geral........................................................................... | 691.7 | 88949.09
| Custo da obra/ m² | 128.59
Maravilha (SC), 02 de Dezembro de 2014.
___________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Global
Orçamento Passeio Público
Município : PALMITOS- SC
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA INDEPENDÊNCIA - TRECHO I e II
Área: 691,70 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio e Inauguração
1.1 | 74209/001 S. | 363.36 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,50 m ) | 3 | m² | 450.57 | 1351.71
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1351.71
2.0 |  |  | LOCAÇÃO
2.1 | 73992/001 S. | 7.24 | Locação da Obra | 691.7 | m² | 8.98 | 6211.47
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6211.47
3.0 |  |  | RETIRADAS
3.1 | 73801/002 | 18.33 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro esp. 4 cm | 291.7 | m² | 22.73 | 6630.34
3.2 | 72209 S. | 18.08 | Carga Manual e Remoção e Entulho com Transporte até 1 km em Caminhão Basculante | 11.68 | m³ | 22.42 | 261.87
3.3 | 5 S 02 908 00 D. | 15.99 | Retirada de Calçamento | 423.7 | m² | 19.83 | 8401.97
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 15294.18
4.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
4.1 |  |  | Regularização e Compactação
4.1.1 | 72961 S. | 1.44 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 691.7 | m² | 1.79 | 1238.14
4.2 |  |  | Preenchimento e Compactação
4.2.1 | 73817/001 S. | 94.32 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 20.76 | m³ | 116.96 | 2428.09
4.3 |  |  | Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 | 73907/006 S. | 18.02 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 581.23 | m² | 22.34 | 12984.68
4.3.2 | 87727 S. | 32.31 | Contrapiso em argamassa esp. 6 cm | 85.1 | m² | 40.06 | 3409.11
4.3.3 | 73994/001 S. | 4.31 | Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm, malha 10x10 cm) | 57.9 | kg | 5.34 | 309.19
4.3.4 | 72183 S. | 64.69 | Piso em Concreto 20 Mpa, esp. 7 cm com Armação e Tela Soldada | 20.15 | m² | 80.22 | 1616.43
4.3.4 | 76447/001 S. | 33.13 | Piso alisado nos acessos de cadeirantes | 5.2 | m² | 41.08 | 213.62
4.4 |  |  | Passeio Público
4.4.1 | Composição 1* | 37.66 | Piso em Lajotas de Concreto 49x49x3,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 436.03 | m² | 46.7 | 20362.6
4.4.2 | Composição 1* | 37.66 | Piso em Lajotas de Concreto 49x49x3,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 105.25 | m² | 46.7 | 4915.18
4.4.3 | Composição 2* | 37.16 | Piso em Lajotas de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 68.45 | m² | 46.08 | 3154.18
4.4.4 | Composição 2* | 37.16 | Piso em Lajotas de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 77.09 | m² | 46.08 | 3552.31
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 54183.53
5.0 |  |  | MEIO FIO
5.1 | 5 S 02 909 00 D. | 88.01 | Meio Fio a Retirar (Carga manual e remoção de entulho) | 4.97 | m³ | 109.13 | 542.38
5.2 | 74223/001 S | 34.73 | Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco | 257 | m | 43.07 | 11068.99
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 11611.37
6.0 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
6.1 | 72947 S. | 17.07 | Pintura Faixa de Segurança para pedestre | 9.5 | m² | 21.17 | 201.12
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 201.12
7.0 |  |  | TAMPA CONCRETO ARMADO
7.1 | 6087 S. | 19.3 | Tampa em Concreto Armado 60 x 60 x 5 cm | 4 | Unid. | 23.93 | 95.72
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 95.72
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 88949.1
Maravilha (SC), 02 de Dezembro de 2014.
S = planilha SINAPI sintético
I = planilha SINAPI insumos |  |  |  | _________________________________________
D = Planilha DNIT Março/2014 |  |  |  | CARLINE JOICE HACKENHAAR
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm |  |  |  | Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
Composição 2* = Lajota de Concreto Podotátil 33x33x2,50 cm |  |  |  | CREA/SC 90.319-0
Orçamento 1* = Empresa Heinen Materiais de Construção LTDA ME - CNPJ 09.459.745/0001-98
Orçamento 2* = Empresa Solução Materiais de Construção e Construtora LTDA - CNPJ 07.505.519/0001-70
Observações:
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2014
Custo da obra = 62,61 Cub´s - sendo cub referente mês de Novembro/2014 = R$ 1.420,57
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - Rua Independência
Município : PALMITOS- SC
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA INDEPENDÊNCIA - TRECHO I e II
Área: 691,70 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | Placa - Convênio | 1351.71 | 1.52% | 1351.71 | 1.52%
2.0 | Locação | 6211.47 | 6.98% | 6211.47 | 6.98%
3.0 | Retiradas | 15294.18 | 17.19% | 7647.09 | 8.6% | 7647.09 | 8.6%
4.0 | Passeio Público | 54183.53 | 60.92% |  |  | 16255.06 | 18.27% | 18964.24 | 21.32% | 18964.24 | 21.32%
5.0 | Meio Fio | 11611.37 | 13.05% | [6 empty] | 11611.37 | 13.05%
6.0 | Pintura de Sinalização | 201.12 | 0.23% | [6 empty] | 201.12 | 0.23%
7.0 | Tampa Concreto Armado | 95.72 | 0.11% | [6 empty] | 95.72 | 0.11%
| Simples |  |  | 15210.27 | 17.1% | 23902.15 | 26.87% | 18964.24 | 21.32% | 30872.45 | 34.71%
|  | 88949.1 | 100%
| Acumulado |  |  | 15210.27 | 17.1% | 39112.42 | 43.97% | 58076.66 | 65.29% | 88949.1 | 100%
Maravilha (SC), 02 de Dezembro de 2014.
_________________________________________
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0

## Trecho I
Orçamento Passeio Público
Município : PALMITOS- SC
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA INDEPENDÊNCIA - TRECHO I
Área: 510,20 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio e Inauguração
1.1 | 74209/001 S. | 363.36 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,50 m ) | 0 | m² | 450.57 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2.0 |  |  | LOCAÇÃO
2.1 | 73992/001 S. | 7.24 | Locação da Obra | 510.2 | m² | 8.98 | 4581.6
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4581.6
3.0 |  |  | RETIRADAS
3.1 | 73801/002 | 18.33 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro esp. 4 cm | 102.05 | m² | 22.73 | 2319.6
3.2 | 72209 S. | 18.08 | Carga Manual e Remoção e Entulho com Transporte até 1 km em Caminhão Basculante | 4.08 | m³ | 22.42 | 91.47
3.3 | 5 S 02 908 00 D. | 15.99 | Retirada de Calçamento | 423.7 | m² | 19.83 | 8401.97
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 10813.04
4.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
4.1 |  |  | Regularização e Compactação
4.1.1 | 72961 S. | 1.44 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 510.2 | m² | 1.79 | 913.26
4.2 |  |  | Preenchimento e Compactação
4.2.1 | 73817/001 S. | 94.32 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 15.31 | m³ | 116.96 | 1790.66
4.3 |  |  | Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 | 73907/006 S. | 18.02 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 470.53 | m² | 22.34 | 10511.64
4.3.2 | 73919/001 | 32.31 | Contrapiso em argamassa esp. 6 cm | 34.45 | m² | 40.06 | 1380.07
4.3.3 | 73994/001 S. | 4.31 | Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm, malha 10x10 cm) | 23.44 | kg | 5.34 | 125.17
4.3.4 | 72183 S. | 64.69 | Piso em Concreto 20 Mpa, esp. 7 cm com Armação e Tela Soldada | 0 | m² | 80.22 | 0
4.3.5 | 76447/001 S. | 33.13 | Piso alisado nos acessos de cadeirantes | 5.2 | m² | 41.08 | 213.62
4.4 |  |  | Passeio Público
4.4.1 | Composição 1* | 37.66 | Piso em Lajotas de Concreto 49x49x3,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 354.96 | m² | 46.7 | 16576.63
4.4.2 | Composição 1* | 37.66 | Piso em Lajotas de Concreto 49x49x3,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 34.45 | m² | 46.7 | 1608.82
4.4.3 | Composição 2* | 37.16 | Piso em Lajotas de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 55.82 | m² | 46.08 | 2572.19
4.4.4 | Composição 2* | 37.16 | Piso em Lajotas de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 60.09 | m² | 46.08 | 2768.95
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 38461.01
5.0 |  |  | MEIO FIO
5.1 | 5 S 02 909 00 D. | 88.01 | Meio Fio a Retirar (Carga manual e remoção de entulho) | 2 | m³ | 109.13 | 218.26
5.2 | 74223/001 S | 34.73 | Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco | 191 | m | 43.07 | 8226.37
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8444.63
6.0 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
6.1 | 72947 S. | 17.07 | Pintura Faixa de Segurança para pedestre | 9.5 | m² | 21.17 | 201.12
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 201.12
7.0 |  |  | TAMPA CONCRETO ARMADO
7.1 | 6087 S. | 19.3 | Tampa em Concreto Armado 60 x 60 x 5 cm | 0 | Unid. | 23.93 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 62501.4
Maravilha (SC), 02 de Dezembro de 2014.
S = planilha SINAPI sintético
I = planilha SINAPI insumos |  |  |  | _________________________________________
D = Planilha DNIT Março/2014 |  |  |  | CARLINE JOICE HACKENHAAR
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm |  |  |  | Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
Composição 2* = Lajota de Concreto Podotátil 33x33x2,50 cm |  |  |  | CREA/SC 90.319-0
Orçamento 1* = Empresa Heinen Materiais de Construção LTDA ME - CNPJ 09.459.745/0001-98
Orçamento 2* = Empresa Solução Materiais de Construção e Construtora LTDA - CNPJ 07.505.519/0001-70
Observações:
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2014
Custo da obra = 43,99 Cub´s - sendo cub referente mês de Novembro/2014 = R$ 1.420,57
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

## Trecho II
Orçamento Passeio Público
Município : PALMITOS- SC
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA INDEPENDÊNCIA - TRECHO II
Área: 181,50 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio e Inauguração
1.1 | 74209/001 S. | 363.36 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,50 m ) | 0 | m² | 450.57 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2.0 |  |  | LOCAÇÃO
2.1 | 73992/001 S. | 7.24 | Locação da Obra | 181.5 | m² | 8.98 | 1629.87
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1629.87
3.0 |  |  | RETIRADAS
3.1 | 73801/002 | 18.33 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro esp. 4 cm | 189.65 | m² | 22.73 | 4310.74
3.2 | 72209 S. | 18.08 | Carga Manual e Remoção e Entulho com Transporte até 1 km em Caminhão Basculante | 7.6 | m³ | 22.42 | 170.39
3.3 | 5 S 02 908 00 D. | 15.99 | Retirada de Calçamento | 0 | m² | 19.83 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4481.13
4.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
4.1 |  |  | Regularização e Compactação
4.1.1 | 72961 S. | 1.44 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 181.5 | m² | 1.79 | 324.89
4.2 |  |  | Preenchimento e Compactação
4.2.1 | 73817/001 S. | 94.32 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 5.45 | m³ | 116.96 | 637.43
4.3 |  |  | Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 | 73907/006 S. | 18.02 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 110.7 | m² | 22.34 | 2473.04
4.3.2 | 73919/001 | 32.31 | Contrapiso em argamassa esp. 6 cm | 50.65 | m² | 40.06 | 2029.04
4.3.3 | 73994/001 S. | 4.31 | Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm, malha 10x10 cm) | 34.46 | kg | 5.34 | 184.02
4.3.4 | 72183 S. | 64.69 | Piso em Concreto 20 Mpa, esp. 7 cm com Armação e Tela Soldada | 20.15 | m² | 80.22 | 1616.43
4.3.5 | 76447/001 S. | 33.13 | Piso alisado nos acessos de cadeirantes | 0 | m² | 41.08 | 0
4.4 |  |  | Passeio Público
4.4.1 | Composição 1* | 37.66 | Piso em Lajotas de Concreto 49x49x3,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 81.07 | m² | 46.7 | 3785.97
4.4.2 | Composição 1* | 37.66 | Piso em Lajotas de Concreto 49x49x3,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 70.8 | m² | 46.7 | 3306.36
4.4.3 | Composição 2* | 37.16 | Piso em Lajotas de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 12.63 | m² | 46.08 | 581.99
4.4.4 | Composição 2* | 37.16 | Piso em Lajotas de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,50 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 17 | m² | 46.08 | 783.36
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 15722.53
5.0 |  |  | MEIO FIO
5.1 | 5 S 02 909 00 D. | 88.01 | Meio Fio a Retirar (Carga manual e remoção de entulho) | 2.97 | m³ | 109.13 | 324.12
5.2 | 74223/001 S | 34.73 | Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco | 66 | m | 43.07 | 2842.62
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3166.74
6.0 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
6.1 | 72947 S. | 17.07 | Pintura Faixa de Segurança para pedestre | 0 | m² | 21.17 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
7.0 |  |  | TAMPA CONCRETO ARMADO
7.1 | 6087 S. | 19.3 | Tampa em Concreto Armado 60 x 60 x 5 cm | 4 | Unid. | 23.93 | 95.72
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 95.72
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 25095.99
Maravilha (SC), 02 de Dezembro de 2014.
S = planilha SINAPI sintético
I = planilha SINAPI insumos |  |  |  | _________________________________________
D = Planilha DNIT Março/2014 |  |  |  | CARLINE JOICE HACKENHAAR
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm |  |  |  | Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
Composição 2* = Lajota de Concreto Podotátil 33x33x2,50 cm |  |  |  | CREA/SC 90.319-0
Orçamento 1* = Empresa Heinen Materiais de Construção LTDA ME - CNPJ 09.459.745/0001-98
Orçamento 2* = Empresa Solução Materiais de Construção e Construtora LTDA - CNPJ 07.505.519/0001-70
Observações:
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2014
Custo da obra = 17,66 Cub´s - sendo cub referente mês de Novembro/2014 = R$ 1.420,57
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI