## Orçamento
Obra: |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Local: |  | NEM Rodolpho Walter Schreiner
Município: |  | PALMITOS - SC
Endereço: |  | Rua Leoberto Leal, Bairro Aurora - Palmitos, SC
Planilha Orçamentária
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73805/001 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² | 12 | 0 | 0
1.2 | 74209/001 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 |  | 0
1.3 | 74077/003 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 861.56 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 79517/001 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ | 54 |  | 0
2.2 | 73904/001 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 295 |  | 0
2.3 | 53527 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 37.4 |  | 0
2.4 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 15 |  | 0
2.5 | 83444 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 15 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 0
3 |  | MURO / CONTENÇÃO
3.1 | 73844/001 | Muro de Arrimo de Alvenaria de pedra Argamassada | m³ | 109.8 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 0
4 |  | INFRAESTRUTURA
4.1 |  | SAPATAS
4.1.1 | 73907/006 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 3 cm, preparo mecânico | m² | 15 |  | 0
4.1.2 | 5651 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 26.6 |  | 0
4.1.3 | 74254/002 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 449.4 |  | 0
4.1.4 | 74138/003 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 6.42 |  | 0
4.2 |  | PILARES ALICERCE (alturas variadas)
4.2.1 | 84219 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 58.92 |  | 0
4.2.2 | 74254/002 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 343.7 |  | 0
4.2.3 | 74138/003 | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 4.91 |  | 0
4.3 |  | VIGAS BALDRAMES
4.3.1 | 5651 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 123.96 |  | 0
4.3.2 | 74254/002 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 723.1 |  | 0
4.3.3 | 74138/003 | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 10.33 |  | 0
4.3.4 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 72 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 4 |  | 0
5 |  | SUPERESTRUTURA
5.1 |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
5.1.1 | 84219 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 77.64 |  | 0
5.1.2 | 74254/002 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 452.9 |  | 0
5.1.3 | 74138/003 | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 6.47 |  | 0
5.2 |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
5.2.1 | 84219 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 193.8 |  | 0
5.2.2 | 74254/002 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1130.5 |  | 0
5.2.3 | 74138/003 | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.15 |  | 0
5.2.4 | 74202/001 | Laje pré-moldada para forro | m³ | 84.33 |  | 0
5.3 |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO
5.3.1 | 84219 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 79.08 |  | 0
5.3.2 | 74254/002 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 461.3 |  | 0
5.3.3 | 74138/003 | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 6.59 |  | 0
5.3.4 | 55835 | Aterro Compactado | m³ | 22.5 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 5 |  | 0
6 |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | 87504 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 240.41 |  | 0
6.2 | 73988/001 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m² | 6.94 |  | 0
6.3 | 73937/003 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m² | 148.1 |  | 0
6.4 |  | ALVENARIA - ARQUIBANCADAS
6.4.1 | 73935/002 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 148.08 |  | 0
6.5 |  | ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS
6.5.1 | 87504 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.81 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 6 |  | 0
7 |  | COBERTURA
7.1 | 84038 | Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - pré pintada | m² | 980.4 |  | 0
7.2 | DE-42724 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | m² | 980.4 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 7 |  | 0
8 |  | ESQUADRIAS
8.1 | 73910/010+73905/002+74068/002 | Porta de madeira compensada lisa (1,00x2,10 m) com bandeira para vidro (1,00x0,80 m) - inclusive aduela, alisar, ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 |  | 0
8.2 | 73910/010+74068/002 | Porta de madeira compensada lisa (0,90x2,10 m) - inclusive aduela, alisar e ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 |  | 0
8.3 | 74139/002+74046/002 | Porta em chapa compensada de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60x1,60 m) com revestida com laminado texturizado, completa inclusive marco, dobradiças e targeta metálica tipo livre/ocupado | und | 4 |  | 0
8.4 | 74139/001+74046/002 | Porta em chapa compensada de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80x1,60 m) revestida com laminado texturizado, completa, inclusive marco, dobradiças e targeta metálica tipo livre/ocupado - WC PNE | und | 2 |  | 0
8.5 | 72117 | Vidro liso comum transparente 4,0mm | m² | 1.6 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 8 |  | 0
9 |  | REVESTIMENTOS
9.1 | 87869 | Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 803.09 |  | 0
9.2 | 87882 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 84.33 |  | 0
9.3 | 87554 | Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 743.93 |  | 0
9.4 | 75481 | Reboco de parede/teto, com argamassa traço - 1:2, espessura 0,5 cm | m² | 529.37 |  | 0
9.5 |  | REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS
9.5.1 | 87869 | Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 140.33 |  | 0
9.5.2 | 87554 | Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 140.33 |  | 0
9.5.3 | 75481 | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2, espessura 0,5 cm | m² | 140.33 |  | 0
9.6 |  | REVESTIMENTO - CERÂMICOS
9.6.1 | 87273 | Revestimento cerâmico de paredes - cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 210.5 |  | 0
9.6.2 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto | m² | 29.58 |  | 0
9.6.3 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto | m² | 18.18 |  | 0
9.6.4 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto | m² | 37.75 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 9 |  | 0
10 |  | PISOS
10.1 | 74164/004 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=3 cm) | m³ | 18.99 |  | 0
10.2 | 84212 | Piso concreto Usinado 20 MPA armado com tela - incluso juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado esp=7cm | m² | 676.67 |  | 0
10.3 | 73892/002 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 |  | 0
10.4 | 87251 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 62.5 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 0
11 |  | PINTURA
11.1 | DE-43908 | Emassamento de paredes/lajes com massa PVA - 02 demãos | m² | 529.37 |  | 0
11.2 | 88489 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 445.04 |  | 0
11.3 | 88487 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 84.33 |  | 0
11.4 | 72815 | Pintura epoxi para piso | m² | 483.4 |  | 0
11.5 | 73924/003 | Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica e alambrado | m² | 558.25 |  | 0
11.6 | 79460 | Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica | m² | 404.1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 11 |  | 0
12 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 72786 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 |  | 0
12.2 | 72784 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 |  | 0
12.3 | 72785 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 |  | 0
12.4 | 72787 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 |  | 0
12.5 | SI-819 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 2 |  | 0
12.6 | SI-834 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 4 |  | 0
12.7 | SI-37104 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 2.000 litros | un | 1 |  | 0
12.8 | SI-6141 | Engate flexível plástico | un | 10 |  | 0
12.9 | SI-3256 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 |  | 0
12.10 | SI-3260 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 |  | 0
12.11 | 89362 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 11 |  | 0
12.12 | 89367 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 6 |  | 0
12.13 | 89501 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 6 |  | 0
12.14 | SI-3538 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 |  | 0
12.15 | 20147 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 16 |  | 0
12.16 | SI-3872 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 4 |  | 0
12.17 | 89389 | Luva soldável 32 mm | un | 4 |  | 0
12.18 | 89385 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 8 |  | 0
12.19 | 74175/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un | 2 |  | 0
12.20 | 74174/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 |  | 0
12.21 | 89986 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 2 |  | 0
12.22 | 89987 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un | 2 |  | 0
12.23 | 89985 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un | 8 |  | 0
12.24 | 89395 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 5 |  | 0
12.25 | 89623 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 8 |  | 0
12.26 | 89625 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 4 |  | 0
12.27 | 89400 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 |  | 0
12.28 | 89626 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 2 |  | 0
12.29 | 86906 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 |  | 0
12.30 | 74058/002 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 |  | 0
12.31 | 89355 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 12 |  | 0
12.32 | 89356 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 42 |  | 0
12.33 | 89357 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 28 |  | 0
12.34 | 89448 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 14 |  | 0
12.35 | 89449 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36 |  | 0
12.36 | SI-9905 | União soldável - 20 mm | un | 6 |  | 0
12.37 | SI-9897 | União soldável - 50 mm | un | 2 |  | 0
12.38 | 9535 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 6 |  | 0
12.39 | 86943 | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 2 |  | 0
12.40 | 86901 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 |  | 0
12.41 | 6021 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 |  | 0
12.42 | 6021 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 12 |  | 0
13 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | SI-20086 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 |  | 0
13.2 | 74104/001 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 |  | 0
13.3 | SI-5103 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 |  | 0
13.4 | SI-11712 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 |  | 0
13.5 | 89728 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 |  | 0
13.6 | 74197/001 | Fossa séptica, em concreto armado, volume útil = 4,30m³ (D 1,70 x H 2,00m) | un | 1 |  | 0
13.7 | 89516 | Joelho 45º - 40 mm | un | 7 |  | 0
13.8 | 89529 | Joelho 90º - 100 mm | un | 6 |  | 0
13.9 | 89724 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 |  | 0
13.10 | 89861 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 |  | 0
13.11 | 89827 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 6 |  | 0
13.12 | SI-6149 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 8 |  | 0
13.13 | 74198/001 | Sumidouro em alvenaria, área de infiltração = 42,0m² (D=2,30 x H=6,00m) | un | 1 |  | 0
13.14 | 89714 | Tubo PVC, Esgoto DN-100 mm, fornecimento e instalação | m | 35 |  | 0
13.15 | 89711 | Tubo PVC, Esgoto DN-40 mm, fornecimento e instalação | m | 20 |  | 0
13.16 | 89712 | Tubo PVC, Esgoto DN-50 mm, fornecimento e instalação | m | 17 |  | 0
13.17 | SI-6158 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 8 |  | 0
13.18 | DE-43153 | Filtro anaeróbio em concreto armado, volume útil 3,70m³ (D=2,00 x H=1,20m) | un | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 13 |  | 0
14 |  | DRENAGEM PLUVIAL
14.1 | SI-4718 | Brita n.2 para calha | m³ | 1.87 |  | 0
14.2 | 83688 | Canaleta em alvenaria com tijolo | m | 72 |  | 0
14.3 | 83623 | Grelha de ferro para canaleta (fornecimento e assentamento) | m | 4.8 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 14 |  | 0
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
15.1 | 73861/020 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 |  | 0
15.2 | 73861/014 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 |  | 0
15.3 | SI-12026 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 |  | 0
15.4 | SI-12029 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 |  | 0
15.5 | 83387 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 16 |  | 0
15.6 | 83438 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 |  | 0
15.7 | 73860/008 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 |  | 0
15.8 | 73860/009 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 |  | 0
15.9 | 73860/012 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 |  | 0
15.10 | 73860/014 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 |  | 0
15.11 | 83540 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 4 |  | 0
15.12 | 83566 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 |  | 0
15.13 | 72331 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 |  | 0
15.14 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 |  | 0
15.15 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 |  | 0
15.16 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 |  | 0
15.17 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 |  | 0
15.18 | 74130/010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 |  | 0
15.19 | 74130/006 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 |  | 0
15.20 | 83463 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 |  | 0
15.21 | 72936 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 18 |  | 0
15.22 | 72935 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 28 |  | 0
15.23 | 55865 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 18 |  | 0
15.24 | 72308 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 82 |  | 0
15.25 | 72309 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 13 |  | 0
15.26 | 72310 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 30 |  | 0
15.27 | 73953/006 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 |  | 0
15.28 | 73953/005 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 |  | 0
15.29 | 74246/001 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 15 |  | 0
16 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
16.1 | 74166/001 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 |  | 0
16.2 | 72271 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 |  | 0
16.3 | 72929 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 20 |  | 0
16.4 | 68069 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 |  | 0
16.5 | SI-9860 | Tubo PVC 2" | m | 15 |  | 0
16.6 | 72260 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 16 |  | 0
17 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
17.1 | 74244/001 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 |  | 0
17.2 | 85188 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 |  | 0
17.3 | SI-11795 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m² | 2.5 |  | 0
17.4 | DE-42859 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 |  | 0
17.5 | SI-27399-1 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 |  | 0
17.6 | SI-27399 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 |  | 0
17.7 | 85005 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 |  | 0
17.8 | DE-43798 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 |  | 0
17.9 | SI-25398 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 |  | 0
17.10 | SI-25399 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 |  | 0
17.11 | 84161 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 |  | 0
17.12 | 9537 | Limpeza geral | m² | 861.56 |  | 0
|  |  |  | Subtotal item 17 |  | 0
Custo TOTAL | [5 empty] | 0

## Cronograma
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) | [12 empty] | Obra: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
| Local: | NEM Rodolpho Walter Schreiner | [12 empty] | Local: | NEM Rodolpho Walter Schreiner
| Município: | PALMITOS - SC | [12 empty] | Município: | PALMITOS - SC
| Endereço: | Rua Leoberto Leal, Bairro Aurora - Palmitos, SC | [12 empty] | Endereço: | Rua Leoberto Leal, Bairro Aurora - Palmitos, SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total (R$) | % Obra | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Item | Descrição | Total (R$) | % Obra | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9
|  |  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % |  |  |  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | MURO / CONTENÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | MURO / CONTENÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | PISOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | PISOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | SPDA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | SPDA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total Parcial |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Total Parcial |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Total Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Total Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!