## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : PALMITOS- SC
Projeto : CALÇAMENTO e PASSEIO PÚBLICO
Local : BALNEÁRIO DE ILHA REDONDA
Ruas : AVENIDA DOM PEDRO II e AVENIDA CHAPECÓ
Área: 2.528,29 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Avenida Dom Pedro II | 1183.54 | 155239.4
2 | Avenida Chapecó | 1344.75 | 98665.22
| Total Geral................................... | 2528.29 | 253904.61
Maravilha (SC), 26 de Agosto de 2016.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## ORÇAMENTO GLOBAL
Orçamento - GLOBAL
Município : PALMITOS- SC
Projeto : CALÇAMENTO e PASSEIO PÚBLICO
Local : BALNEÁRIO DE ILHA REDONDA
Ruas : AVENIDA DOM PEDRO II e AVENIDA CHAPECÓ | [6 empty] | BDI = 26,35%
Área: 2.528,29 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 343.2 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) | 2.5 | m² | 433.63 | 1084.08
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1084.08
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.88 | Compactação aterro 95% PN | 328.9 | m³ | 6.17 | 2029.31
2.2 | 74154/001 S. | 5.02 | Esc/Carga e trans. 1ª cat 50 - 100 | 785.07 | m³ | 6.34 | 4977.34
2.3 | 74155/002 S. | 3.88 | Esc/Carga e trans. 2ª cat 50 - 100 | 523.37 | m³ | 4.9 | 2564.51
2.4 | 2 S 01 102 02 D. | 19.77 | Esc/Carga e trans. 3ª cat 50 - 200 | 257.75 | m³ | 24.98 | 6438.6
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 16009.76
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 73962/004 S. | 6.65 | Material de 1ª categoria | 96.78 | m³ | 8.4 | 812.95
3.2 | 72915 S. | 10.4 | Material de 2ª categoria | 37.11 | m³ | 13.14 | 487.63
3.3 | 3 S 04 020 00 D. | 61.85 | Material de 3ª categoria | 51.67 | m³ | 78.15 | 4038.01
3.4 | 73964/006 S. | 37.27 | Reaterro e apiolamento das valas da tubulação | 149.28 | m³ | 47.09 | 7029.6
Tubulação (material e mão de obra)
3.5 | 7796 I. | 18.87 | Tubo diâmetro de 30 cm | 120 | mts | 23.84 | 2860.8
3.6 | 92808 S. | 28.3 | Assentamento da tubulação de diam. 30 cm | 120 | mts | 35.76 | 4291.2
3.7 | 7781 I. | 24.95 | Tubo diâmetro de 40 cm | 78.5 | mts | 31.52 | 2474.32
3.8 | 92809 S. | 36.28 | Assentamento da tubulação de diam. 40 cm | 78.5 | mts | 45.84 | 3598.44
Boca de Lobo
3.9 | Composição BL | 1257.85 | Boca de Lobo diam. de 40 e 60 cm | 11 | Unid. | 1589.29 | 17482.19
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 43075.14
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 73822/002 S. | 0.52 | Limpeza da obra | 4219.99 | m² | 0.66 | 2785.19
Meio Fio
4.2 | 74223/001 S. | 34.88 | Meio fio pré-moldado de 1 2 x 15 x 30 cm rej. Argamassa 1:4 | 662.1 | m | 44.07 | 29178.75
Execução do calçamento:
4.3 | 78785 CH | 26.2 | Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra, Compactado | 2528.29 | m² | 33.1 | 83686.4
4.4 | 76872 CH | 7.38 | Colchão em Argila p/ Assent. de Pav. em Pedra esp. 15 cm, DMT até 10 km | 2528.29 | m² | 9.32 | 23563.66
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 139214
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 91131 CH | 307.58 | Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 , inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 388.63 | 388.63
5.2 | 91127 CH | 237.98 | Placa de Sinalização viária Circularl 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 , inclusive base de concreto não estrutural | 4 | Unid. | 300.69 | 1202.76
5.3 | 73916/002 I | 100.05 | Placa Esmaltada de Identificação de Nome de Rua 45x25 cm | 2 | Unid. | 126.41 | 252.82
5.4 | 12387 I. | 251.71 | Poste em Aço para a placa de Nome de Rua | 1 | Unid. | 318.04 | 318.04
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2162.25
6.0 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
6.1 | 34723 I. | 659.81 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pintura refletiva | 6.8 | m² | 833.67 | 5668.96
6.2 | 12387 I. | 251.71 | Poste em Aço para a placa de Nome de Rua | 8 | Unid. | 318.04 | 2544.32
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8213.28
7.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO - LADO ESQUERDO
Regularização e Compactação
7.1 | 72961 S. | 1.25 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 236.55 | m² | 1.58 | 373.75
Preenchimento e Compactação
7.2 | 73817/001 S. | 78.31 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 7.09 | m³ | 98.94 | 701.48
Contrapiso/Piso alisado
7.3 | 73907/006 S. | 17.47 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 214.09 | m² | 22.07 | 4724.97
7.4 | 76447/001 S. | 37.08 | Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes | 22.46 | m² | 46.85 | 1052.25
Passeio Público
7.5 | Composição 1* | 38.83 | Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) | 159.69 | m² | 49.06 | 7834.39
7.6 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 50.19 | m² | 49.69 | 2493.94
7.7 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 4.22 | m² | 49.69 | 209.69
Muro de Alvenaria
7.8 | 73972/002 S. | 367.29 | Concreto Fck 20 Mpa, virado em Betoneira, sem lançamento | 2.04 | m³ | 464.07 | 946.7
7.9 | 73994/001 S. | 5.84 | Armação em tela de Aço Soldada Nervurada Q-138, Aço CA-60, 4,2 mm, Malha 10x10 cm | 149.57 | kg | 7.38 | 1103.83
7.10 | 73844/002 S. | 413.34 | Muro de Arrimo de Alvenaria de Tijolos | 5.44 | m³ | 522.26 | 2841.09
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 22282.09
8.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO - LADO DIREITO
Regularização e Compactação
8.1 | 72961 S. | 1.25 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 229.79 | m² | 1.58 | 363.07
Preenchimento e Compactação
8.2 | 73817/001 S. | 78.31 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 6.89 | m³ | 98.94 | 681.7
Contrapiso/Piso alisado
8.3 | 73907/006 S. | 17.47 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 203.46 | m² | 22.07 | 4490.36
8.4 | 76447/001 S. | 37.08 | Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes | 26.31 | m² | 46.85 | 1232.62
Passeio Público
8.5 | Composição 1* | 38.83 | Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) | 149.66 | m² | 49.06 | 7342.32
8.6 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 47.68 | m² | 49.69 | 2369.22
8.7 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 6.13 | m² | 49.69 | 304.6
Muro de Alvenaria
8.8 | 73972/002 S. | 367.29 | Concreto Fck 20 Mpa, virado em Betoneira, sem lançamento | 2.12 | m³ | 464.07 | 983.83
8.9 | 73994/001 S. | 5.84 | Armação em tela de Aço Soldada Nervurada Q-138, Aço CA-60, 4,2 mm, Malha 10x10 cm | 155.22 | kg | 7.38 | 1145.52
8.10 | 73844/002 S. | 413.34 | Muro de Arrimo de Alvenaria de Tijolos | 5.65 | m³ | 522.26 | 2950.77
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 21864.01
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 253904.61
Maravilha (SC), 26 de Agosto de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
D = tabela DNIT (NOVEMBRO/2015) |  |  |  | ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI c/ Desoneração - ABRIL/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Maio/2016 = R$ 1.565,77
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - GLOBAL
Município : PALMITOS- SC
Projeto : CALÇAMENTO e PASSEIO PÚBLICO
Local : BALNEÁRIO DE ILHA REDONDA
Ruas : AVENIDA DOM PEDRO II e AVENIDA CHAPECÓ
Área: 2.528,29 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | Placa - Convênio | 1084.08 | 0.43% | 1084.08 | 0.43%
2.0 | Terraplenagem | 16009.76 | 6.31% | 8004.88 | 3.15% | 8004.88 | 3.15%
3.0 | Drenagem Pluvial | 43075.14 | 16.97% | 14358.38 | 5.66% | 14358.38 | 5.66% | 14358.38 | 5.66%
4.0 | Pavimentação | 139214 | 54.83% | 13921.4 | 5.48% | 34803.5 | 13.71% | 34803.5 | 13.71% | 55685.6 | 21.93%
5.0 | Sinalização | 2162.25 | 0.85% | [6 empty] | 2162.25 | 0.85%
6.0 | Sinalização Turística | 8213.28 | 3.23% | [6 empty] | 8213.28 | 3.23%
7.0 | Passeio Público - Lado Esquerdo | 22282.09 | 8.78% | 11141.05 | 4.39% | 11141.05 | 4.39%
8.0 | Passeio Público - Lado Direito | 21864.01 | 8.61% | 10932.01 | 4.31% | 10932.01 | 4.31%
| Simples |  |  | 59441.8 | 23.42% | 79239.82 | 31.22% | 49161.88 | 19.37% | 66061.13 | 26.01%
|  | 253904.61 | 100%
| Acumulado |  |  | 59441.8 | 23.42% | 138681.62 | 54.64% | 128401.7 | 74.01% | 253904.6 | 100%
Maravilha (SC), 26 de Agosto de 2016.
_______________________________________
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia - AMERIOS

## Composição BL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO EXECUÇÃO BOCA DE LOBO
COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DIÂMETRO 30 CM e 40 CM
COMPOSIÇÃO BL - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
Ítem | Código | Referência | Data Base | Descrição | Unid. | Coef. | Valor SINAPI / Abril - 2016 | Total
1 | 79478 | SINAPI | 2016-04-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE | m³ | 3.71 | 36.64 | 135.93
2 | 6045 | SINAPI | 2016-04-01 | CONCRETO FCK = 15 MPA (1:2,5:3), INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.16 | 351.21 | 56.19
3 | 72133 | SINAPI | 2016-04-01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 4.32 | 186.17 | 804.25
4 | 87529 | SINAPI | 2016-04-01 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXCESSÃO DE TALISCAS | m² | 4.32 | 22.21 | 95.95
5 | 87893 | SINAPI | 2016-04-01 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 4.32 | 4.62 | 19.96
6 | 73932/001 | SINAPI | 2016-04-01 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.48 | 206.71 | 99.22
7 | 73964/006 | SINAPI | 2016-04-01 | RATERRO DE VALA COM CAMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 1.46 | 37.52 | 54.78
[5 empty] | Total Composição: |  |  | 1266.28
QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS
1 | (1,50 x 1,30 x 1,90) = 3,71 m³ |  |  |  | _______________________________________
2 | Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,1 m³ |  |  |  | CARLINE JOICE HACKENHAAR
| Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³ |  |  |  | Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
| ∑ = 0,16 m³ |  |  |  | Engenharia - AMERIOS
3 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
4 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
5 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
6 | (0,60 x 0,80) = 0,48 m²
7 | (1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³

## Composição Lajota Passeio
COMPOSIÇÃO DE CUSTO EXECUÇÃO PASSEIO PÚBLICO
Composição - 1 73629 | Piso em Lajotas de Concreto 49x49x3,50 cm assentado sobre Argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | m² |  |  | 39.09
Código | Descrição | Unidade | Coenficiente | Preço Unit. | Custo Total
Orçamento | Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm, com 35 Mpa de resistência | m² | 1 | 29.5 | 29.5
1379 | Cimento Portland Composto CPII - 32 | kg | 1.3 | 0.55 | 0.72
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó para fixação de peças cerâmicas | kg | 4.5 | 0.46 | 2.07
4750 | Pedreiro | h | 0.3 | 14.13 | 4.24
6111 | Servente | h | 0.25 | 10.25 | 2.56
|  | Total Composição: |  |  | 39.09
Composição - 2 73629 | Piso em Lajotas de Podotátil 33x33x2,50 cm assentado sobre Argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | m² |  |  | 39.59
Código | Descrição | Unidade | Coenficiente | Preço Unit. | Custo Total
Orçamento | Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm, com 35 Mpa de resistência | m² | 1 | 30 | 30
1379 | Cimento Portland Composto CPII - 32 | kg | 1.3 | 0.55 | 0.72
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó para fixação de peças cerâmicas | kg | 4.5 | 0.46 | 2.07
4750 | Pedreiro | h | 0.3 | 14.13 | 4.24
6111 | Servente | h | 0.25 | 10.25 | 2.56
|  | Total Composição: |  |  | 39.59
Maravilha (SC), 26 de Agosto de 2016.
_______________________________________
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia - AMERIOS

## Av. Dom Pedro II
Orçamento - GLOBAL
Município : PALMITOS- SC
Projeto : CALÇAMENTO e PASSEIO PÚBLICO
Local : BALNEÁRIO DE ILHA REDONDA
Ruas : AVENIDA DOM PEDRO II | [6 empty] | BDI = 26,35%
Área: 1.183,54 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 343.2 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) | 2.5 | m² | 433.63 | 1084.08
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1084.08
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.88 | Compactação aterro 95% PN | 264.34 | m³ | 6.17 | 1630.98
2.2 | 74154/001 S. | 5.02 | Esc/Carga e trans. 1ª cat 50 - 100 | 653.38 | m³ | 6.34 | 4142.43
2.3 | 74155/002 S. | 3.88 | Esc/Carga e trans. 2ª cat 50 - 100 | 435.58 | m³ | 4.9 | 2134.34
2.4 | 2 S 01 102 02 D. | 19.77 | Esc/Carga e trans. 3ª cat 50 - 200 | 202.88 | m³ | 24.98 | 5067.94
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 12975.69
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 73962/004 S. | 6.65 | Material de 1ª categoria | 51.03 | m³ | 8.4 | 428.65
3.2 | 72915 S. | 10.4 | Material de 2ª categoria | 20.41 | m³ | 13.14 | 268.19
3.3 | 3 S 04 020 00 D. | 61.85 | Material de 3ª categoria | 30.62 | m³ | 78.15 | 2392.95
3.4 | 73964/006 S. | 37.27 | Reaterro e apiolamento das valas da tubulação | 84.99 | m³ | 47.09 | 4002.18
Tubulação (material e mão de obra)
3.5 | 7796 I. | 18.87 | Tubo diâmetro de 30 cm | 120 | mts | 23.84 | 2860.8
3.6 | 92808 S. | 28.3 | Assentamento da tubulação de diam. 30 cm | 120 | mts | 35.76 | 4291.2
3.7 | 7781 I. | 24.95 | Tubo diâmetro de 40 cm | 0 | mts | 31.52 | 0
3.8 | 92809 S. | 36.28 | Assentamento da tubulação de diam. 40 cm | 0 | mts | 45.84 | 0
Boca de Lobo
3.9 | Composição BL | 1257.85 | Boca de Lobo diam. de 40 e 60 cm | 6 | Unid. | 1589.29 | 9535.74
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 23779.71
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 73822/002 S. | 0.52 | Limpeza da obra | 2029.19 | m² | 0.66 | 1339.27
Meio Fio
4.2 | 74223/001 S. | 34.88 | Meio fio pré-moldado de 1 2 x 15 x 30 cm rej. Argamassa 1:4 | 333.5 | m | 44.07 | 14697.35
Execução do calçamento:
4.3 | 78785 CH | 26.2 | Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra, Compactado | 1183.54 | m² | 33.1 | 39175.17
4.4 | 76872 CH | 7.38 | Colchão em Argila p/ Assent. de Pav. em Pedra esp. 15 cm, DMT até 10 km | 1183.54 | m² | 9.32 | 11030.59
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 66242.38
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 91131 CH | 307.58 | Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 , inclusive base de concreto não estrutural | 0 | Unid. | 388.63 | 0
5.2 | 91127 CH | 237.98 | Placa de Sinalização viária Circularl 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 , inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 300.69 | 601.38
5.3 | 73916/002 I | 100.05 | Placa Esmaltada de Identificação de Nome de Rua 45x25 cm | 0 | Unid. | 126.41 | 0
5.4 | 12387 I. | 251.71 | Poste em Aço para a placa de Nome de Rua | 0 | Unid. | 318.04 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 601.38
6.0 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
6.1 | 34723 I. | 659.81 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pintura refletiva | 5.4 | m² | 833.67 | 4501.82
6.2 | 12387 I. | 251.71 | Poste em Aço para a placa de Nome de Rua | 6 | Unid. | 318.04 | 1908.24
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6410.06
7.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO - LADO ESQUERDO
Regularização e Compactação
7.1 | 72961 S. | 1.25 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 236.55 | m² | 1.58 | 373.75
Preenchimento e Compactação
7.2 | 73817/001 S. | 78.31 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 7.09 | m³ | 98.94 | 701.48
Contrapiso/Piso alisado
7.3 | 73907/006 S. | 17.47 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 214.09 | m² | 22.07 | 4724.97
7.4 | 76447/001 S. | 37.08 | Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes | 22.46 | m² | 46.85 | 1052.25
Passeio Público
7.5 | Composição 1* | 38.83 | Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) | 159.69 | m² | 49.06 | 7834.39
7.6 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 50.19 | m² | 49.69 | 2493.94
7.7 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 4.22 | m² | 49.69 | 209.69
Muro de Alvenaria
7.8 | 73972/002 S. | 367.29 | Concreto Fck 20 Mpa, virado em Betoneira, sem lançamento | 2.04 | m³ | 464.07 | 946.7
7.9 | 73994/001 S. | 5.84 | Armação em tela de Aço Soldada Nervurada Q-138, Aço CA-60, 4,2 mm, Malha 10x10 cm | 149.57 | kg | 7.38 | 1103.83
7.10 | 73844/002 S. | 413.34 | Muro de Arrimo de Alvenaria de Tijolos | 5.44 | m³ | 522.26 | 2841.09
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 22282.09
8.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO - LADO DIREITO
Regularização e Compactação
8.1 | 72961 S. | 1.25 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 229.79 | m² | 1.58 | 363.07
Preenchimento e Compactação
8.2 | 73817/001 S. | 78.31 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 6.89 | m³ | 98.94 | 681.7
Contrapiso/Piso alisado
8.3 | 73907/006 S. | 17.47 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 203.46 | m² | 22.07 | 4490.36
8.4 | 76447/001 S. | 37.08 | Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes | 26.31 | m² | 46.85 | 1232.62
Passeio Público
8.5 | Composição 1* | 38.83 | Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) | 149.66 | m² | 49.06 | 7342.32
8.6 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 47.68 | m² | 49.69 | 2369.22
8.7 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 6.13 | m² | 49.69 | 304.6
Muro de Alvenaria
8.8 | 73972/002 S. | 367.29 | Concreto Fck 20 Mpa, virado em Betoneira, sem lançamento | 2.12 | m³ | 464.07 | 983.83
8.9 | 73994/001 S. | 5.84 | Armação em tela de Aço Soldada Nervurada Q-138, Aço CA-60, 4,2 mm, Malha 10x10 cm | 155.22 | kg | 7.38 | 1145.52
8.10 | 73844/002 S. | 413.34 | Muro de Arrimo de Alvenaria de Tijolos | 5.65 | m³ | 522.26 | 2950.77
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 21864.01
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 155239.4
Maravilha (SC), 26 de Agosto de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
D = tabela DNIT (NOVEMBRO/2015) |  |  |  | ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI c/ Desoneração - ABRIL/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Maio/2016 = R$ 1.565,77
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Av. Chapecó
Orçamento - GLOBAL
Município : PALMITOS- SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : BALNEÁRIO DE ILHA REDONDA
Ruas : AVENIDA CHAPECÓ | [6 empty] | BDI = 24%
Área: 1.344,75 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 343.2 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) | 0 | m² | 433.63 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.88 | Compactação aterro 95% PN | 64.56 | m³ | 6.17 | 398.34
2.2 | 74154/001 S. | 5.02 | Esc/Carga e trans. 1ª cat 50 - 100 | 131.69 | m³ | 6.34 | 834.91
2.3 | 74155/002 S. | 3.88 | Esc/Carga e trans. 2ª cat 50 - 100 | 87.79 | m³ | 4.9 | 430.17
2.4 | 2 S 01 102 02 D. | 19.77 | Esc/Carga e trans. 3ª cat 50 - 200 | 54.87 | m³ | 24.98 | 1370.65
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3034.07
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 73962/004 S. | 6.65 | Material de 1ª categoria | 45.75 | m³ | 8.4 | 384.3
3.2 | 72915 S. | 10.4 | Material de 2ª categoria | 16.7 | m³ | 13.14 | 219.44
3.3 | 3 S 04 020 00 D. | 61.85 | Material de 3ª categoria | 21.05 | m³ | 78.15 | 1645.06
3.4 | 73964/006 S. | 37.27 | Reaterro e apiolamento das valas da tubulação | 64.29 | m³ | 47.09 | 3027.42
Tubulação (material e mão de obra)
3.5 | 7796 I. | 18.87 | Tubo diâmetro de 30 cm | 0 | mts | 23.84 | 0
3.6 | 92808 S. | 28.3 | Assentamento da tubulação de diam. 30 cm | 0 | mts | 35.76 | 0
3.7 | 7781 I. | 24.95 | Tubo diâmetro de 40 cm | 78.5 | mts | 31.52 | 2474.32
3.8 | 92809 S. | 36.28 | Assentamento da tubulação de diam. 40 cm | 78.5 | mts | 45.84 | 3598.44
Boca de Lobo
3.9 | Composição BL | 1257.85 | Boca de Lobo diam. de 40 e 60 cm | 5 | Unid. | 1589.29 | 7946.45
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 19295.43
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 73822/002 S. | 0.52 | Limpeza da obra | 2190.8 | m² | 0.66 | 1445.93
Meio Fio
4.2 | 74223/001 S. | 34.88 | Meio fio pré-moldado de 1 2 x 15 x 30 cm rej. Argamassa 1:4 | 328.6 | m | 44.07 | 14481.4
Execução do calçamento:
4.3 | 78785 CH | 26.2 | Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra, Compactado | 1344.75 | m² | 33.1 | 44511.23
4.4 | 76872 CH | 7.38 | Colchão em Argila p/ Assent. de Pav. em Pedra esp. 15 cm, DMT até 10 km | 1344.75 | m² | 9.32 | 12533.07
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 72971.63
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 91131 CH | 307.58 | Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 , inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 388.63 | 388.63
5.2 | 91127 CH | 237.98 | Placa de Sinalização viária Circularl 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 , inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 300.69 | 601.38
5.3 | 73916/002 I | 100.05 | Placa Esmaltada de Identificação de Nome de Rua 45x25 cm | 2 | Unid. | 126.41 | 252.82
5.4 | 12387 I. | 251.71 | Poste em Aço para a placa de Nome de Rua | 1 | Unid. | 318.04 | 318.04
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1560.87
6.0 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
6.1 | 34723 I. | 659.81 | Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pintura refletiva | 1.4 | m² | 833.67 | 1167.14
6.2 | 12387 I. | 251.71 | Poste em Aço para a placa de Nome de Rua | 2 | Unid. | 318.04 | 636.08
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1803.22
7.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Regularização e Compactação
7.1 | 72961 S. | 1.25 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 0 | m² | 1.58 | 0
Preenchimento e Compactação
7.2 | 73817/001 S. | 78.31 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 0 | m³ | 98.94 | 0
Contrapiso/Piso alisado
7.3 | 73907/006 S. | 17.47 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 0 | m² | 22.07 | 0
7.4 | 76447/001 S. | 37.08 | Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes | 0 | m² | 46.85 | 0
Passeio Público
7.5 | Composição 1* | 38.83 | Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) | 0 | m² | 49.06 | 0
7.6 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 0 | m² | 49.69 | 0
7.7 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 0 | m² | 49.69 | 0
Muro de Alvenaria
7.8 | 73972/002 S. | 367.29 | Concreto Fck 20 Mpa, virado em Betoneira, sem lançamento | 0 | m³ | 464.07 | 0
7.9 | 73994/001 S. | 5.84 | Armação em tela de Aço Soldada Nervurada Q-138, Aço CA-60, 4,2 mm, Malha 10x10 cm | 0 | kg | 7.38 | 0
7.10 | 73844/002 S. | 413.34 | Muro de Arrimo de Alvenaria de Tijolos | 0 | m³ | 522.26 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
8.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO - LADO DIREITO
Regularização e Compactação
8.1 | 72961 S. | 1.25 | Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm | 0 | m² | 1.58 | 0
Preenchimento e Compactação
8.2 | 73817/001 S. | 78.31 | Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra | 0 | m³ | 98.94 | 0
Contrapiso/Piso alisado
8.3 | 73907/006 S. | 17.47 | Lastro de Concreto esp. 3 cm | 0 | m² | 22.07 | 0
8.4 | 76447/001 S. | 37.08 | Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes | 0 | m² | 46.85 | 0
Passeio Público
8.5 | Composição 1* | 38.83 | Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) | 0 | m² | 49.06 | 0
8.6 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 0 | m² | 49.69 | 0
8.7 | Composição 2* | 39.33 | Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) | 0 | m² | 49.69 | 0
Muro de Alvenaria
8.8 | 73972/002 S. | 367.29 | Concreto Fck 20 Mpa, virado em Betoneira, sem lançamento | 0 | m³ | 464.07 | 0
8.9 | 73994/001 S. | 5.84 | Armação em tela de Aço Soldada Nervurada Q-138, Aço CA-60, 4,2 mm, Malha 10x10 cm | 0 | kg | 7.38 | 0
8.10 | 73844/002 S. | 413.34 | Muro de Arrimo de Alvenaria de Tijolos | 0 | m³ | 522.26 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 98665.22
Maravilha (SC), 26 de Agosto de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
D = tabela DNIT (NOVEMBRO/2015) |  |  |  | ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI c/ Desoneração - ABRIL/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Maio/2016 = R$ 1.565,77
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.