## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER
LOCAL: | RUA LEOBERTO LEAL, N° 30 – BAIRRO AURORA
ÁREA TOTAL: | 130,70 m²
MUNICÍPIO: | PALMITOS / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ABRIGO DE MATERIAIS | 6225.54 | 1.111% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.011105 | 0.011105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES | 4318.08 | 0.7703% | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.0038514 | 0.0038514 | 0.0038514 | 0.0077027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO GERAL | 28700.44 | 5.12% | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.012799 | 0.012799 | 0.012799 | 0.025598 | 0.012799 | 0.038397 | 0.012799 | 0.051197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 94684.22 | 16.89% | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042225 | 0.042225 | 0.042225 | 0.08445 | 0.042225 | 0.12668 | 0.042225 | 0.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1202.52 | 0.2145% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021451 | 0.0021451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GRANITOS / DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS | 21640.98 | 3.86% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096509 | 0.0096509 | 0.0096509 | 0.019302 | 0.0096509 | 0.028953 | 0.0096509 | 0.038604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | 57863.93 | 10.32% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034403 | 0.034403 | 0.034403 | 0.068806 | 0.034413 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ACESSIBILIDADE INTERNA | 58761.06 | 10.48% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05241 | 0.05241 | 0.05241 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 58088.16 | 10.36% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025905 | 0.025905 | 0.025905 | 0.05181 | 0.025905 | 0.077714 | 0.025905 | 0.10362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 74095.57 | 13.22% |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044053 | 0.044053 | 0.044053 | 0.088107 | 0.044067 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESTRUTURAL | 104433.67 | 18.63% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.093146 | 0.093146 | 0.093146 | 0.18629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS | 33926.63 | 6.052% |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020171 | 0.020171 | 0.020171 | 0.040342 | 0.020177 | 0.060519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL | 1574.92 | 0.2809% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028094 | 0.0028094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PARTE EXTERNA | 14543.96 | 2.594% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.012972 | 0.012972 | 0.025944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 532.8 | 0.09504% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095042 | 0.00095042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 560592.48 | 100% | 10.8102 |  | 10.9796 |  | 15.695 |  | 18.9207 |  | 25.4608 |  | 18.1336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1081 | 0.1081 | 0.1098 | 0.20679 | 0.15695 | 0.16975 | 0.18921 | 0.35681 | 0.25461 | 0.61142 | 0.18134 | 0.54887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 60601.415 |  | 61550.985 |  | 87984.7693 |  | 106068.2971 |  | 142731.6093 |  | 101655.4043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8102 | 10.8102 | 10.9796 | 20.6793 | 15.695 | 16.9749 | 18.9207 | 35.6811 | 25.4608 | 61.142 | 18.1336 | 54.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 10.8102 |  | 21.7899 |  | 37.4848 |  | 56.4056 |  | 81.8664 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 60601.415 |  | 122152.4 |  | 210137.1693 |  | 316205.4664 |  | 458937.0757 |  | 560592.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), março de 2022.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)