## Trecho
RELAÇÃO
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Linha Gruta - Trecho I | 2100 | 826013.0446
2 | Linha Gruta - Trecho II | 1750 | 679623.1999
3 | Linha Gruta - Trecho III | 2051.75 | 895672.6291
4 | Linha Gruta - Trecho IV | 2079.8 | 821061.8027
Total Geral................................... |  | 7981.55 | 3222370.6763
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## OR
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 103689 S. | 310.69 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e estrutura de Madeira | 4.5 | m² | 385.2556 | 1733.6502
Locação
1.2 | Comp. 05 | 0.50106 | Locação de Pavimentação | 1124.14 | m | 0.62131 | 698.4444
Remoção de Árvores
1.3 | 98526 S. | 123.82 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | 42 | Unid. | 153.5368 | 6448.5456
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8880.6402 | 8880.6402
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
Terraplenagem
2.1 | 96385 S | 11.64 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 1293.7 | m² | 14.4336 | 18672.7483
2.2 | 101124 S. | 15.2 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 894.84 | m³ | 18.848 | 16865.9443
2.3 | 101129 S. | 19.42 | Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 447.42 | m³ | 24.0808 | 10774.2315
2.4 | 5502967 D. | 109.54 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 157.22 | m³ | 135.8296 | 21355.1297
2.5 | 6081 I. | 52.3 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 159.1 | m³ | 64.852 | 10317.9532
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 77986.0071 | 77986.0071
3 |  |  | BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Execução Base Pavimentação
3.1 | 100576 S. | 2.53 | Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente argiloso | 9021.7 | m² | 3.1372 | 28302.8772
3.2 | 96399 S. | 130.32 | Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte | 461.93 | m³ | 161.5968 | 74646.4098
3.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 36954 | txkm | 2.0212 | 74691.4248
3.4 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 2688.51 | m³ | 211.5192 | 568671.4844
3.5 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 215080.8 | txkm | 2.0212 | 434721.313
3.6 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 1344.26 | m³ | 236.7284 | 318224.519
3.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 114261.68 | txkm | 2.0212 | 230945.7076
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1730203.7358 | 1730203.7358
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Comp. 02 | 7.6439 | Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 | 7981.55 | m² | 9.4785 | 75652.799
4.2 | Comp. 01 | 2.4277 | Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 7981.55 | m² | 3.0103 | 24027.0532
4.3 | 95995 S. | 1424.48 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte | 399.08 | m³ | 1766.3552 | 704917.0332
4.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 49884.69 | txkm | 2.0212 | 100826.9354
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 905423.8209 | 905423.8209
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
5.1 | 102512 S. | 5.79 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | 4536.7 | m | 7.1796 | 32571.6913
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 32571.6913 | 32571.6913
6 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
6.1 | 90091 S. | 6.28 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 84.24 | m³ | 7.7872 | 655.9937
6.2 | 4718 I. | 112.5 | Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete | 67.71 | m³ | 139.5 | 9445.545
6.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 5077.47 | txkm | 2.0212 | 10262.5824
Tubulação
6.4 | 92210 S | 162.5 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 0 | m | 201.5 | 0
6.5 | 92212 S. | 303.39 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 58.5 | m | 376.2036 | 22007.9106
Galeria
6.6 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 211.5192 | 0
6.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.8 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 236.7284 | 0
6.9 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.10 | 37478 I. | 5097.54 | Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | Unid. | 6320.9496 | 0
6.11 | 5928 S. | 271.89 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno | 0 | CHP | 337.1436 | 0
6.12 | 88316 S. | 20.38 | Servente com encargos complementares | 0 | h | 25.2712 | 0
6.13 | 88309 S. | 28.12 | Pedreiro com encargos complementares | 0 | h | 34.8688 | 0
Remoção Tubulação
6.14 | 1600404 D. | 9.88 | Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | 22.5 | m | 12.2512 | 275.652
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 42647.6837 | 42647.6837
7 |  |  | DRENO LONGITUDINAL
Dreno
7.1 | 102697 S. | 116.85 | Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotextil, inclusive conexões | 1098.5 | m | 144.894 | 159166.059
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 159166.059 | 159166.059
8 |  |  | SARJETA
Sarjeta
8.1 | 2003477 D. | 3866.37 | Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - Areia e Brita Comerciais | 8 | Unid. | 4794.2988 | 38354.3904
8.2 | 2003319 D. | 79.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e brita comerciais | 2264.5 | m | 99.076 | 224357.602
8.3 | 2003359 D. | 255.99 | Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita produzida | 7.45 | m | 317.4276 | 2364.8356
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 265076.828 | 265076.828
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas
9.1 | Comp. 04 | 394.9669 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 489.7589 | 0
9.2 | Comp. 03 | 334.0406 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 1 | Unid. | 414.2104 | 414.2104
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 414.2104 | 414.2104
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 3222370.6763
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
D = Sicro (Abril/2024)
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado - Junho/2024 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## CR
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8880.6402 | 0.2756% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0027559 | 0.0027559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 77986.0071 | 2.42% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.0060504 | 0.0060504 | 0.0060504 | 0.012101 | 0.0060504 | 0.018151 | 0.0060504 | 0.024201
3 | BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1730203.7358 | 53.69% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.13423 | 0.13423 | 0.13423 | 0.26847 | 0.13423 | 0.4027 | 0.13423 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO - CAPA | 905423.8209 | 28.1% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.070245 | 0.070245 | 0.070245 | 0.14049 | 0.070245 | 0.21074 | 0.070245 | 0.28098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | 32571.6913 | 1.011% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010108 | 0.010108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 42647.6837 | 1.323% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0033087 | 0.0033087 | 0.0033087 | 0.0066174 | 0.0033087 | 0.0099262 | 0.0033087 | 0.013235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DRENO LONGITUDINAL | 159166.059 | 4.939% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.012349 | 0.012349 | 0.012349 | 0.024697 | 0.012349 | 0.037046 | 0.012349 | 0.049394
8 | SARJETA | 265076.828 | 8.226% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.020565 | 0.020565 | 0.020565 | 0.041131 | 0.020565 | 0.061696 | 0.020565 | 0.082261
9 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 414.2104 | 0.01285% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012854 | 0.00012854
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 3222370.6763 | 100% | 24.9508 |  | 24.6752 |  | 24.6752 |  | 25.6988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24951 | 0.24951 | 0.24675 | 0.4935 | 0.24675 | 0.74026 | 0.25699 | 0.99724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 804006.6738 |  | 795126.0336 |  | 795126.0336 |  | 828111.9353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.9508 | 24.9508 | 24.6752 | 49.3504 | 24.6752 | 74.0256 | 25.6988 | 99.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 24.9508 |  | 49.626 |  | 74.3012 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 804006.6738 |  | 1599132.7074 |  | 2394258.741 |  | 3222370.6763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 01
COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m²
COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Junho/2024 | TOTAL
1 | 5839 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01862
2 | 5841 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
3 | 83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno | CHP | 0.0004 | 270.27 | 0.10811
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.0055 | 20.38 | 0.11209
5 | 89035 | Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno | CHP | 0.0017 | 125.7 | 0.21369
6 | 89036 | Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno | CHI | 0.0038 | 44.38 | 0.16864
7 | 91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno | CHI | 0.0051 | 67.49 | 0.3442
8 | Cotação | Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR, RS e SP c/ (17% ICMS)) | KG | 0.45 | 3.208 | 1.4436
| Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 2.4277
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on A5: engenharia:

## Lig ANP
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
Importante: | Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês | Produto | Estado | Preço | Preço Acrescido ICMS (17%)
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Acre | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Alagoas | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Amapá | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Amazonas | 3.6174 | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Bahia | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Ceará | 2.4766 | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Distrito Federal | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Espírito Santo | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Goiás | 2.6708 | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Maranhão | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Mato Grosso | 3.3366 | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Mato Grosso do Sul | 2.7696 | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Minas Gerais | 2.5709 | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Pará | 3.2726 | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Paraíba | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Paraná | 2.7801 | 3.2527
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Pernambuco | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Piauí | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rio de Janeiro | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rio Grande do Norte | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rio Grande do Sul | 2.8323 | 3.3138
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rondônia | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Roraima | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Santa Catarina | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | São Paulo | 2.6132 | 3.0575
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Sergipe | - | -
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Tocantins | 2.6163 | -
| ICMS de Santa Catarina 17% | Média Aritmética da Cotação = |  | 3.208
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Comp. 02
COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m²
COMPOSIÇÃO 02 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído SC - 30
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Junho/2024 | TOTAL
1 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.006 | 20.38 | 0.12228
2 | 89035 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno | CHP | 0.002 | 125.7 | 0.2514
3 | 89036 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno | CHI | 0.004 | 44.38 | 0.17752
4 | 91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno | CHI | 0.005 | 67.49 | 0.33745
5 | 83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno | CHP | 0.001 | 270.27 | 0.27027
6 | 5839 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01862
7 | 5841 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
8 | Cotação | Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - PR e RS c/ (17% ICMS)) | KG | 1.2 | 5.373 | 6.4477
| Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 7.6439
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on A5: engenharia:

## Imp ANP
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
Importante: | Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês | Produto | Estado | Preço | Preço Acrescido ICMS (17%)
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Acre | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Alagoas | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Amapá | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Amazonas | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Bahia | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Ceará | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Distrito Federal | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Espírito Santo | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Goiás | 4.0614 | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Maranhão | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Mato Grosso | 5.668 | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Mato Grosso do Sul | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Minas Gerais | 4.4879 | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Pará | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Paraíba | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Paraná | 4.8738 | 5.7023
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Pernambuco | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Piauí | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rio de Janeiro | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rio Grande do Norte | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rio Grande do Sul | 4.3109 | 5.0438
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rondônia | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Roraima | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Santa Catarina | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | São Paulo | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Sergipe | - | -
2024-05-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Tocantins | - | -
| ICMS de Santa Catarina 17% | Média Aritmética da Cotação = |  | 5.373
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Comp. 03
COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m²
COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Junho/2024 | TOTAL
1 | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m | m | 3 | 60.84 | 182.52
2 | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.1963 | 577.5 | 113.3632
3 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 28.12 | 5.624
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.38 | 20.38
5 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 0.024 | 80.62 | 1.9349
6 | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 0.024 | 425.77 | 10.2185
| Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 334.0406
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 04
COMPOSIÇÃO 04 - PLACA OCTOGONAL
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m²
COMPOSIÇÃO 04 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Junho/2024 | TOTAL
1 | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m | m | 3 | 60.84 | 182.52
2 | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.3018 | 577.5 | 174.2895
3 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 28.12 | 5.624
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.38 | 20.38
5 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 0.024 | 80.62 | 1.9349
6 | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 0.024 | 425.77 | 10.2185
| Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 394.9669
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 05
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II
Área Total: 7.981,55 m²
COMPOSIÇÃO 05 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Junho/2024 | TOTAL
1 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.017 | 25.08 | 0.42636
2 | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 12.45 | 0.0747
| Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 0.50106
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## I
ORÇAMENTO
Linha Gruta - Trecho I
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho I
Área Total: 2.100,00 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 103689 S. | 310.69 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e estrutura de Madeira | 4.5 | m² | 385.2556 | 1733.6502
Locação
1.3 | Comp. 05 | 0.50106 | Locação de Pavimentação | 290 | m | 0.62131 | 180.1812
Remoção de Árvores
1.4 | 98526 S. | 123.82 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | 42 | Unid. | 153.5368 | 6448.5456
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8362.377
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
Terraplenagem
2.1 | 96385 S | 11.64 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 228.8 | m² | 14.4336 | 3302.4077
2.2 | 101124 S. | 15.2 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 186.18 | m³ | 18.848 | 3509.1206
2.3 | 101129 S. | 19.42 | Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 93.09 | m³ | 24.0808 | 2241.6817
2.4 | 5502967 D. | 109.54 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 31.03 | m³ | 135.8296 | 4214.7925
2.5 | 6081 I. | 52.3 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 0 | m³ | 64.852 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 13268.0025
3 |  |  | BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Execução Base Pavimentação
3.1 | 100576 S. | 2.53 | Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente argiloso | 2399.85 | m² | 3.1372 | 7528.8094
3.2 | 96399 S. | 130.32 | Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte | 120 | m³ | 161.5968 | 19391.616
3.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 9600 | txkm | 2.0212 | 19403.52
3.4 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 719.96 | m³ | 211.5192 | 152285.3632
3.5 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 57596.4 | txkm | 2.0212 | 116413.8437
3.6 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 359.98 | m³ | 236.7284 | 85217.4894
3.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 30598.09 | txkm | 2.0212 | 61844.8595
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 462085.5013
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Comp. 02 | 7.6439 | Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 | 2100 | m² | 9.4785 | 19904.7651
4.2 | Comp. 01 | 2.4277 | Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 2100 | m² | 3.0103 | 6321.6808
4.3 | 95995 S. | 1424.48 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte | 105 | m³ | 1766.3552 | 185467.296
4.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 13125 | txkm | 2.0212 | 26528.25
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 238221.9919
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
5.1 | 102512 S. | 5.79 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | 1200.05 | m | 7.1796 | 8615.879
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8615.879
6 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
6.1 | 90091 S. | 6.28 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 12.96 | m³ | 7.7872 | 100.9221
6.2 | 4718 I. | 112.5 | Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete | 10.42 | m³ | 139.5 | 1453.59
6.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 781.15 | txkm | 2.0212 | 1578.8604
Tubulação
6.4 | 92210 S | 162.5 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 0 | m | 201.5 | 0
6.5 | 92212 S. | 303.39 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 9 | m | 376.2036 | 3385.8324
Galeria
6.6 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 211.5192 | 0
6.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.8 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 236.7284 | 0
6.9 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.10 | 37478 I. | 5097.54 | Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | Unid. | 6320.9496 | 0
6.11 | 5928 S. | 271.89 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno | 0 | CHP | 337.1436 | 0
6.12 | 88316 S. | 20.38 | Servente com encargos complementares | 0 | h | 25.2712 | 0
6.13 | 88309 S. | 28.12 | Pedreiro com encargos complementares | 0 | h | 34.8688 | 0
Remoção Tubulação
6.14 | 1600404 D. | 9.88 | Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | 0 | m | 12.2512 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6519.2049
7 |  |  | DRENO LONGITUDINAL
Dreno
7.1 | 102697 S. | 116.85 | Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotextil, inclusive conexões | 138.75 | m | 144.894 | 20104.0425
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 20104.0425
8 |  |  | SARJETA
Sarjeta
8.1 | 2003477 D. | 3866.37 | Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - Areia e Brita Comerciais | 2 | Unid. | 4794.2988 | 9588.5976
8.2 | 2003319 D. | 79.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e brita comerciais | 598 | m | 99.076 | 59247.448
8.3 | 2003359 D. | 255.99 | Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita produzida | 0 | m | 317.4276 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 68836.0456
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas
9.1 | Comp. 04 | 394.9669 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 489.7589 | 0
9.2 | Comp. 03 | 334.0406 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 414.2104 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 826013.0446
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
D = Sicro (Abril/2024)
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado - Junho/2024 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B5: engenharia:

## II
ORÇAMENTO
Linha Gruta - Trecho II
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho II
Área Total: 1.750,00 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 103689 S. | 310.69 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e estrutura de Madeira | 0 | m² | 385.2556 | 0
Locação
1.2 | Comp. 05 | 0.50106 | Locação de Pavimentação | 250 | m | 0.62131 | 155.3286
Remoção de Árvores
1.3 | 98526 S. | 123.82 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | 0 | Unid. | 153.5368 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 155.3286
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
Terraplenagem
2.1 | 96385 S | 11.64 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 217.5 | m² | 14.4336 | 3139.308
2.2 | 101124 S. | 15.2 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 295.68 | m³ | 18.848 | 5572.9766
2.3 | 101129 S. | 19.42 | Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 147.84 | m³ | 24.0808 | 3560.1055
2.4 | 5502967 D. | 109.54 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 49.28 | m³ | 135.8296 | 6693.6827
2.5 | 6081 I. | 52.3 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 0 | m³ | 64.852 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 18966.0728
3 |  |  | BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Execução Base Pavimentação
3.1 | 100576 S. | 2.53 | Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente argiloso | 2000 | m² | 3.1372 | 6274.4
3.2 | 96399 S. | 130.32 | Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte | 96 | m³ | 161.5968 | 15513.2928
3.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 7680 | txkm | 2.0212 | 15522.816
3.4 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 600 | m³ | 211.5192 | 126911.52
3.5 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 48000 | txkm | 2.0212 | 97017.6
3.6 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 300 | m³ | 236.7284 | 71018.52
3.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 25500 | txkm | 2.0212 | 51540.6
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 383798.7488
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Comp. 02 | 7.6439 | Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 | 1750 | m² | 9.4785 | 16587.3042
4.2 | Comp. 01 | 2.4277 | Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 1750 | m² | 3.0103 | 5268.0674
4.3 | 95995 S. | 1424.48 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte | 87.5 | m³ | 1766.3552 | 154556.08
4.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 10937.5 | txkm | 2.0212 | 22106.875
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 198518.3266
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
5.1 | 102512 S. | 5.79 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | 1000.15 | m | 7.1796 | 7180.6769
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 7180.6769
6 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
6.1 | 90091 S. | 6.28 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 0 | m³ | 7.7872 | 0
6.2 | 4718 I. | 112.5 | Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete | 0 | m³ | 139.5 | 0
6.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
Tubulação
6.4 | 92210 S | 162.5 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 0 | m | 201.5 | 0
6.5 | 92212 S. | 303.39 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 0 | m | 376.2036 | 0
Galeria
6.6 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 211.5192 | 0
6.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.8 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 236.7284 | 0
6.9 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.10 | 37478 I. | 5097.54 | Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | Unid. | 6320.9496 | 0
6.11 | 5928 S. | 271.89 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno | 0 | CHP | 337.1436 | 0
6.12 | 88316 S. | 20.38 | Servente com encargos complementares | 0 | h | 25.2712 | 0
6.13 | 88309 S. | 28.12 | Pedreiro com encargos complementares | 0 | h | 34.8688 | 0
Remoção Tubulação
6.14 | 1600404 D. | 9.88 | Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | 0 | m | 12.2512 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
7 |  |  | DRENO LONGITUDINAL
Dreno
7.1 | 102697 S. | 116.85 | Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotextil, inclusive conexões | 148.15 | m | 144.894 | 21466.0461
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 21466.0461
8 |  |  | SARJETA
Sarjeta
8.1 | 2003477 D. | 3866.37 | Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - Areia e Brita Comerciais | 0 | Unid. | 4794.2988 | 0
8.2 | 2003319 D. | 79.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e brita comerciais | 500 | m | 99.076 | 49538
8.3 | 2003359 D. | 255.99 | Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita produzida | 0 | m | 317.4276 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 49538
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas
9.1 | Comp. 04 | 394.9669 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 489.7589 | 0
9.2 | Comp. 03 | 334.0406 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 414.2104 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 679623.1999
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
D = Sicro (Abril/2024)
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado - Junho/2024 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B5: engenharia:

## III
ORÇAMENTO
Linha Gruta - Trecho III
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho III
Área Total: 2.051,75 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 103689 S. | 310.69 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e estrutura de Madeira | 0 | m² | 385.2556 | 0
Locação
1.2 | Comp. 05 | 0.50106 | Locação de Pavimentação | 290 | m | 0.62131 | 180.1812
Remoção de Árvores
1.3 | 98526 S. | 123.82 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | 0 | Unid. | 153.5368 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 180.1812
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
Terraplenagem
2.1 | 96385 S | 11.64 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 244.1 | m² | 14.4336 | 3523.2418
2.2 | 101124 S. | 15.2 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 66.06 | m³ | 18.848 | 1245.0989
2.3 | 101129 S. | 19.42 | Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 33.03 | m³ | 24.0808 | 795.3888
2.4 | 5502967 D. | 109.54 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 19.09 | m³ | 135.8296 | 2592.9871
2.5 | 6081 I. | 52.3 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 134 | m³ | 64.852 | 8690.168
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 16846.8845
3 |  |  | BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Execução Base Pavimentação
3.1 | 100576 S. | 2.53 | Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente argiloso | 2399.6 | m² | 3.1372 | 7528.0251
3.2 | 96399 S. | 130.32 | Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte | 245.93 | m³ | 161.5968 | 39741.501
3.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 19674 | txkm | 2.0212 | 39765.0888
3.4 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 701.88 | m³ | 211.5192 | 148461.0961
3.5 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 56150.4 | txkm | 2.0212 | 113491.1885
3.6 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 350.94 | m³ | 236.7284 | 83077.4647
3.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 29829.9 | txkm | 2.0212 | 60292.1939
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 492356.5581
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Comp. 02 | 7.6439 | Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 | 2051.75 | m² | 9.4785 | 19447.4294
4.2 | Comp. 01 | 2.4277 | Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 2051.75 | m² | 3.0103 | 6176.4327
4.3 | 95995 S. | 1424.48 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte | 102.59 | m³ | 1766.3552 | 181210.38
4.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 12823.44 | txkm | 2.0212 | 25918.7369
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 232752.979
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
5.1 | 102512 S. | 5.79 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | 1159.9 | m | 7.1796 | 8327.618
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8327.618
6 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
6.1 | 90091 S. | 6.28 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 54.72 | m³ | 7.7872 | 426.1156
6.2 | 4718 I. | 112.5 | Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete | 43.98 | m³ | 139.5 | 6135.21
6.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 3298.18 | txkm | 2.0212 | 6666.2814
Tubulação
6.4 | 92210 S | 162.5 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 0 | m | 201.5 | 0
6.5 | 92212 S. | 303.39 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 38 | m | 376.2036 | 14295.7368
Galeria
6.6 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 211.5192 | 0
6.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.8 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 236.7284 | 0
6.9 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.10 | 37478 I. | 5097.54 | Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | Unid. | 6320.9496 | 0
6.11 | 5928 S. | 271.89 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno | 0 | CHP | 337.1436 | 0
6.12 | 88316 S. | 20.38 | Servente com encargos complementares | 0 | h | 25.2712 | 0
6.13 | 88309 S. | 28.12 | Pedreiro com encargos complementares | 0 | h | 34.8688 | 0
Remoção Tubulação
6.14 | 1600404 D. | 9.88 | Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | 0 | m | 12.2512 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 27523.3438
7 |  |  | DRENO LONGITUDINAL
Dreno
7.1 | 102697 S. | 116.85 | Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotextil, inclusive conexões | 277.9 | m | 144.894 | 40266.0426
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 40266.0426
8 |  |  | SARJETA
Sarjeta
8.1 | 2003477 D. | 3866.37 | Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - Areia e Brita Comerciais | 4 | Unid. | 4794.2988 | 19177.1952
8.2 | 2003319 D. | 79.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e brita comerciais | 587.85 | m | 99.076 | 58241.8266
8.3 | 2003359 D. | 255.99 | Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita produzida | 0 | m | 317.4276 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 77419.0218
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas
9.1 | Comp. 04 | 394.9669 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 489.7589 | 0
9.2 | Comp. 03 | 334.0406 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 414.2104 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 895672.6291
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
D = Sicro (Abril/2024)
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado - Junho/2024 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B5: engenharia:

## IV
ORÇAMENTO
Linha Gruta - Trecho IV
Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : LINHA GRUTA - Trecho IV
Área Total: 2.079,80 m² | [7 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 103689 S. | 310.69 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e estrutura de Madeira | 0 | m² | 385.2556 | 0
Locação
1.2 | Comp. 05 | 0.50106 | Locação de Pavimentação | 294.14 | m | 0.62131 | 182.7534
Remoção de Árvores
1.3 | 98526 S. | 123.82 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | 0 | Unid. | 153.5368 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 182.7534
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
Terraplenagem
2.1 | 96385 S | 11.64 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 603.3 | m² | 14.4336 | 8707.7909
2.2 | 101124 S. | 15.2 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 346.92 | m³ | 18.848 | 6538.7482
2.3 | 101129 S. | 19.42 | Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 173.46 | m³ | 24.0808 | 4177.0556
2.4 | 5502967 D. | 109.54 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 57.82 | m³ | 135.8296 | 7853.6675
2.5 | 6081 I. | 52.3 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 25.1 | m³ | 64.852 | 1627.7852
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 28905.0473
3 |  |  | BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Execução Base Pavimentação
3.1 | 100576 S. | 2.53 | Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente argiloso | 2222.25 | m² | 3.1372 | 6971.6427
3.2 | 96399 S. | 130.32 | Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 161.5968 | 0
3.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
3.4 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 666.67 | m³ | 211.5192 | 141013.5051
3.5 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 53334 | txkm | 2.0212 | 107798.6808
3.6 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 333.34 | m³ | 236.7284 | 78911.0449
3.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 28333.69 | txkm | 2.0212 | 57268.0542
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 391962.9276
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Comp. 02 | 7.6439 | Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 | 2079.8 | m² | 9.4785 | 19713.3002
4.2 | Comp. 01 | 2.4277 | Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 2079.8 | m² | 3.0103 | 6260.8723
4.3 | 95995 S. | 1424.48 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte | 103.99 | m³ | 1766.3552 | 183683.2772
4.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 12998.75 | txkm | 2.0212 | 26273.0735
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 235930.5233
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
5.1 | 102512 S. | 5.79 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | 1176.6 | m | 7.1796 | 8447.5174
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8447.5174
6 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
6.1 | 90091 S. | 6.28 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 16.56 | m³ | 7.7872 | 128.956
6.2 | 4718 I. | 112.5 | Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete | 13.31 | m³ | 139.5 | 1856.745
6.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 998.14 | txkm | 2.0212 | 2017.4406
Tubulação
6.4 | 92210 S | 162.5 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 0 | m | 201.5 | 0
6.5 | 92212 S. | 303.39 | Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 11.5 | m | 376.2036 | 4326.3414
Galeria
6.6 | 96400 S. | 170.58 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 211.5192 | 0
6.7 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.8 | 96396 S. | 190.91 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 236.7284 | 0
6.9 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | txkm | 2.0212 | 0
6.10 | 37478 I. | 5097.54 | Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | Unid. | 6320.9496 | 0
6.11 | 5928 S. | 271.89 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno | 0 | CHP | 337.1436 | 0
6.12 | 88316 S. | 20.38 | Servente com encargos complementares | 0 | h | 25.2712 | 0
6.13 | 88309 S. | 28.12 | Pedreiro com encargos complementares | 0 | h | 34.8688 | 0
Remoção Tubulação
6.14 | 1600404 D. | 9.88 | Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | 22.5 | m | 12.2512 | 275.652
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8605.135
7 |  |  | DRENO LONGITUDINAL
Dreno
7.1 | 102697 S. | 116.85 | Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotextil, inclusive conexões | 533.7 | m | 144.894 | 77329.9278
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 77329.9278
8 |  |  | SARJETA
Sarjeta
8.1 | 2003477 D. | 3866.37 | Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - Areia e Brita Comerciais | 2 | Unid. | 4794.2988 | 9588.5976
8.2 | 2003319 D. | 79.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e brita comerciais | 578.65 | m | 99.076 | 57330.3274
8.3 | 2003359 D. | 255.99 | Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita produzida | 7.45 | m | 317.4276 | 2364.8356
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 69283.7606
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas
9.1 | Comp. 04 | 394.9669 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 489.7589 | 0
9.2 | Comp. 03 | 334.0406 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 1 | Unid. | 414.2104 | 414.2104
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 414.2104
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 821061.8027
Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
D = Sicro (Abril/2024)
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado - Junho/2024 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B5: engenharia: