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   TERMO DE REFERÊNCIA

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Solicitação nº 41/2026

	ELEMENTOS

	1. 
	Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação.
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva e desmontagem de decoração natalina temática, compreendendo estruturas metálicas iluminadas, elementos decorativos tridimensionais, portais, letreiros, árvores natalinas, cascatas de LED e demais componentes destinados à ornamentação das praças, avenidas e espaços públicos do Município de Palmitos/SC, durante as festividades natalinas de 2026. 
A contratação abrange o fornecimento integral dos materiais, transporte, carga e descarga, montagem, instalações elétricas, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição, bem como a desmontagem, retirada dos equipamentos e limpeza dos locais ao término da execução, constituindo solução integrada sob responsabilidade de um único contratado.
Nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, o objeto caracteriza-se como serviço comum, uma vez que seus padrões de desempenho, qualidade e especificações técnicas podem ser objetivamente definidos por meio deste Termo de Referência, permitindo o julgamento das propostas pelo critério de menor preço.
A execução ocorrerá sob o regime de empreitada por preço global, considerando que os serviços de locação, transporte, instalação, manutenção e desmontagem são técnica e operacionalmente indissociáveis, sendo necessária a responsabilidade integral de uma única empresa pela perfeita execução do objeto.
O objeto será contratado em lote único, composto por 21 (vinte e um) itens, conforme quantitativos definidos no Estudo Técnico Preliminar e especificações constantes deste Termo de Referência.
Prazo de execução
A execução contratual observará o cronograma mínimo abaixo:
	Etapa
	Prazo

	Emissão da Ordem de Serviço
	Conforme necessidade da Administração

	Início da instalação
	Até 05 dias após a Ordem de Serviço

	Conclusão da montagem
	Até 20/11/2026

	Período de funcionamento
	20/11/2026 a 06/01/2027

	Desmontagem e retirada
	Até 15 dias após 06/01/2027


Os locais específicos de instalação serão definidos pela Administração Municipal quando da emissão da Ordem de Serviço, podendo sofrer ajustes em razão da programação oficial das festividades natalinas.
A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, compreendendo todas as etapas de execução, fiscalização, recebimento definitivo e encerramento contratual.
Nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, a vigência poderá ser prorrogada quando presentes o interesse público, a vantajosidade para a Administração e a disponibilidade orçamentária, mediante justificativa formal e celebração de termo aditivo.
A participação na presente licitação observará as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Complementar nº 147/2014 e do Decreto Municipal nº 121/2025, assegurando às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) o tratamento jurídico diferenciado e favorecido previsto na legislação.
Considerando que o objeto será adjudicado por lote único, os benefícios legais serão aplicados de forma compatível com a natureza indivisível da contratação, preservando a competitividade, a isonomia e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Quando verificados os requisitos legais e regulamentares, poderá ser aplicada a prioridade de contratação de empresas locais ou regionais, observando-se:
· a definição de empresa local ou regional constante do Decreto Municipal nº 121/2025;
· o limite de até 10% (dez por cento) em relação ao melhor preço válido, quando admitido pela legislação;
· a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte aptas à execução integral do objeto;
· a compatibilidade da aplicação do benefício com o interesse público e com a seleção da proposta mais vantajosa.
A eventual aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 ocorrerá exclusivamente nas hipóteses e condições estabelecidas no edital, não afastando a necessidade de atendimento integral às exigências técnicas e de habilitação previstas neste Termo de Referência.

	1. 
	Especificação dos serviços, observados os requisitos de qualidade, desempenho, compatibilidade, durabilidade e segurança 
Não foi identificado catálogo eletrônico de padronização aplicável ao objeto da presente contratação.
Diante disso, as especificações dos serviços foram definidas com base em levantamento de mercado, considerando a análise de contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, a comparação de especificações constantes em editais, termos de referência e atas de registro de preços, bem como pesquisa realizada junto a fornecedores especializados do ramo.
As especificações foram estabelecidas considerando os requisitos necessários à adequada execução dos serviços e ao atendimento da necessidade administrativa, especialmente quanto à qualidade, segurança, durabilidade, resistência às intempéries, compatibilidade com os locais de instalação, funcionamento adequado dos equipamentos elétricos, observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis e proteção dos usuários, trabalhadores, patrimônio público e meio ambiente.
As exigências técnicas foram definidas de forma proporcional e compatível com o objeto, buscando assegurar a adequada execução dos serviços sem estabelecer características desnecessárias, excessivas ou que possam restringir indevidamente a competitividade.
Sempre que tecnicamente possível, serão admitidos produtos, materiais, técnicas e métodos equivalentes, desde que atendam integralmente aos requisitos mínimos de qualidade, desempenho, segurança, durabilidade e funcionalidade estabelecidos neste Termo de Referência.
As especificações detalhadas dos itens constam do Anexo I deste Termo de Referência.
As imagens eventualmente apresentadas no edital, Termo de Referência ou anexos terão caráter meramente ilustrativo, servindo como referência visual.
Para fins de julgamento e execução contratual, prevalecerão as especificações técnicas, dimensionais, funcionais e de desempenho expressamente estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
A contratada deverá possuir capacidade técnica compatível com o objeto e comprovar, nos termos do edital e do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, experiência anterior em serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e complexidade com o objeto da contratação.
Os materiais e componentes utilizados deverão:
a) ser adequados para utilização em ambiente externo e resistentes às condições climáticas a que estarão sujeitos;
b) apresentar estrutura metálica devidamente protegida contra corrosão, quando aplicável;
c) possuir acabamento adequado e compatível com a utilização durante o período de exposição;
d) utilizar sistemas de iluminação LED e componentes apropriados para uso externo;
e) possuir grau de proteção compatível com o ambiente de instalação, preferencialmente IP44 ou superior, conforme a localização e as características do equipamento;
f) possuir componentes elétricos compatíveis com as cargas instaladas e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis;
g) apresentar condições adequadas de segurança, funcionamento, estabilidade e durabilidade durante todo o período de utilização.

	1. 
	Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas:
A presente contratação encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar – ETP, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, que identificou a necessidade administrativa, avaliou as alternativas disponíveis no mercado e concluiu pela viabilidade técnica e econômica da contratação de empresa especializada para locação, instalação, manutenção e desmontagem dos elementos de decoração natalina.
Conforme demonstrado no ETP, a Administração Municipal não dispõe de acervo próprio suficiente para atender à demanda, tampouco possui estrutura operacional adequada para aquisição, armazenamento, conservação, manutenção, transporte, montagem e desmontagem dos elementos decorativos.
Nesse contexto, a locação dos elementos decorativos, acompanhada dos serviços de instalação, manutenção e desmontagem, mostra-se mais adequada e vantajosa ao interesse público, considerando a natureza temporária da utilização dos itens e a possibilidade de contar com materiais em condições adequadas de uso sem a necessidade de aquisição definitiva de bens que demandariam espaço físico, armazenamento, manutenção e recursos permanentes para conservação.
A solução também proporciona maior flexibilidade à Administração, permitindo a utilização de diferentes elementos decorativos de acordo com as características dos espaços públicos e da programação natalina municipal.
Dessa forma, a contratação atende à necessidade administrativa identificada no ETP, apresentando-se como solução tecnicamente adequada, operacionalmente viável e economicamente vantajosa, observados os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

	1. 
	Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto.
A solução contempla todo o ciclo de execução da contratação, desde a preparação e instalação dos elementos decorativos até sua manutenção, desmontagem, retirada e restituição dos espaços públicos utilizados.
A execução compreenderá, no mínimo, as seguintes etapas:
4.1 Implantação e instalação
a) realização de vistoria técnica prévia dos locais indicados pela Administração, quando necessária;
b) planejamento dos pontos de instalação;
c) transporte dos materiais e equipamentos até os locais de execução;
d) montagem e instalação dos elementos decorativos;
e) instalação e adequação dos componentes elétricos;
f) fixação segura das estruturas e elementos;
g) realização de testes de funcionamento;
h) verificação das condições de segurança;
i) correção de eventuais falhas identificadas antes do início da utilização.
4.2 Operação, acompanhamento e manutenção
a) manutenção dos elementos decorativos durante todo o período de utilização;
b) manutenção preventiva, quando necessária;
c) manutenção corretiva em caso de falhas, danos ou mau funcionamento;
d) reparação ou substituição de componentes defeituosos;
e) atendimento às solicitações da Administração;
f) suporte técnico para ocorrências e situações emergenciais;
g) adoção das medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários, trabalhadores e patrimônio público.
4.3 Encerramento e desmobilização
a) desmontagem integral dos elementos decorativos;
b) desligamento e retirada das instalações temporárias;
c) transporte e retirada dos materiais e equipamentos;
d) remoção dos resíduos decorrentes da montagem e desmontagem;
e) limpeza dos locais utilizados;
f) restituição dos espaços públicos nas condições em que foram disponibilizados, ressalvado o desgaste decorrente do uso regular;
g) destinação adequada dos resíduos eventualmente gerados, observada a legislação ambiental aplicável.
A contratada será responsável pela execução integral das etapas previstas, incluindo mão de obra, transporte, equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos elementos.

	1. 
	Modelo de gestão do objeto e do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade.
A gestão e a fiscalização da contratação serão realizadas por servidores formalmente designados pela Administração, observando-se o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 032/2023.
Gestora do contrato: Sra. Marli Rosa Regner Camargo.
Fiscais do contrato: Eliane Furlanetto Reinheimer e Gelson Carlos Bridi.
Compete ao gestor e aos fiscais exercer as atribuições previstas no Decreto Municipal nº 032/2023, bem como acompanhar, fiscalizar, registrar e comunicar formalmente eventuais ocorrências relacionadas à execução contratual.
O acompanhamento da execução deverá compreender, especialmente:
a) verificação do cumprimento dos prazos;
b) conferência da instalação e funcionamento dos elementos;
c) verificação da qualidade dos materiais e serviços;
d) fiscalização das condições de segurança;
e) acompanhamento das manutenções e correções;
f) registro das ocorrências;
g) solicitação de correções quando identificadas falhas;
h) verificação da desmontagem e retirada dos elementos;
i) conferência das condições dos locais após a retirada;
j) atesto das notas fiscais, quando constatado o cumprimento das condições contratuais.
Os serviços ou elementos que apresentarem desconformidade poderão ser rejeitados total ou parcialmente, devendo a contratada promover a correção, substituição ou adequação necessária, sem ônus adicional para a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	1. 
	Requisitos da contratação
PESSOA JURÍDICA
1. Declaração que atende aos requisitos de habilitação (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) 
1. Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/91 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021)
1. Declaração que não incorre nos impedimentos.
1. Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Const. Federal (art. 68, VI).
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021):
4. Cartão do CNPJ;
4. Estatuto ou contrato social;
1. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021):
a) Os documentos poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico (art. 68, § 1º). 
b) Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei (art. 68, III); 
c) Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (art. 68, IV); 
d) Regularidade perante a Justiça do Trabalho (art. 68, V); 
V - HABILITAÇÃO TÉCNICA 
a) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, que comprove que a empresa proponente, através de seus profissionais responsáveis ou designados, executou satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. 
b) Prova de registro da PESSOA JURÍDICA e do RESPONSÁVEL TÉCNICO na entidade de fiscalização profissional competente: CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) em vigência, sendo que a atribuição do responsável técnico deve ser condizente com o serviço desenvolvido. A proponente que não é sediada no Estado de Santa Catarina deverá apresentar o Registro no estado em que está sediada e apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do Conselho de Santa Catarina. 
c) Comprovação do vínculo empregatício do profissional habilitado mediante apresentação de documentos que comprovem o seu efetivo pertencimento ao quadro técnico da empresa, tais como: contrato social (para sócios), carteira de trabalho (CLT) ou contrato de prestação de serviços (para autônomos); 
VI - A licitante deverá comprovar sua capacidade técnica para a execução do objeto, em até 3 (três) dias úteis após ser declarada vencedora, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Catálogo ou fotos dos itens que irão fornecer para locação ao município, a ser analisado e aprovado pela Comissão.

	1. 
	Critérios de medição e de pagamento.
A medição dos serviços será realizada de acordo com as etapas efetivamente executadas e aceitas pela fiscalização, observando-se as condições estabelecidas no contrato e neste Termo de Referência.
O pagamento será efetuado após a execução dos serviços correspondentes, o regular recebimento e atesto pela fiscalização e a apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e demais documentos exigidos.
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e certificação da documentação fiscal, desde que cumpridas todas as condições contratuais.
A Administração observará a ordem cronológica de pagamentos, nos termos da legislação aplicável.
Qualquer pagamento ficará condicionado à regularidade da documentação exigida e ao cumprimento das obrigações contratuais pela contratada, observadas as disposições legais.
Serão de responsabilidade da contratada todos os tributos, encargos e demais obrigações incidentes sobre a execução do objeto, ressalvadas as retenções legalmente obrigatórias. 

	1. 
	Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado.
Conforme apurado no Estudo Técnico Preliminar, o valor estimado total da contratação é de R$ 341.320,00 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte reais).
A estimativa foi elaborada com fundamento no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, mediante pesquisa de preços utilizando fontes compatíveis com a natureza do objeto, incluindo contratações similares realizadas por órgãos e entidades públicas e pesquisa junto a fornecedores do ramo, quando aplicável.
Os preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhes dão suporte encontram-se consolidados em documento próprio integrante do processo administrativo.
A metodologia utilizada para definição dos preços referenciais considerou os valores obtidos nas pesquisas válidas, após análise crítica de sua compatibilidade com as características, quantitativos e condições de execução do objeto.

	1. 
	Adequação orçamentária
Os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes da presente contratação estão previstos na Lei Orçamentária Municipal e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
05.006 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.029 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA
106 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 2.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
A despesa será executada em conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira do Município, observadas as normas aplicáveis à execução da despesa pública.
Caso necessário, a Administração poderá utilizar outras dotações orçamentárias compatíveis com o objeto, desde que pertencentes ao orçamento vigente e devidamente autorizadas, observada a legislação aplicável.

	1. 
	Modelo de execução do objeto
A execução do objeto ocorrerá conforme as necessidades da Administração e de acordo com os locais, quantitativos, especificações e cronograma estabelecidos neste Termo de Referência e no instrumento contratual.
A contratada será responsável por todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto, incluindo transporte, carga e descarga, montagem, instalação, fixação, ligações elétricas, testes, manutenção, conservação, desmontagem e retirada dos elementos decorativos, bem como pelo fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais auxiliares.
A decoração e iluminação natalina deverão estar integralmente instaladas, testadas e em pleno funcionamento até o dia 20 de novembro de 2026.
Durante todo o período de utilização, a contratada deverá manter os elementos em adequadas condições de funcionamento, segurança, conservação e apresentação.
A contratada deverá atender às solicitações de manutenção e correção formuladas pela fiscalização, adotando as providências necessárias para restabelecer o funcionamento adequado dos elementos.
A desmontagem e retirada dos itens terá início a partir de 06 de janeiro de 2027, conforme programação estabelecida pela Administração, devendo a contratada realizar a retirada integral dos materiais e equipamentos e promover a limpeza dos locais.
Constatada qualquer irregularidade, defeito, inadequação ou desconformidade, a contratada será formalmente comunicada para realizar, às suas expensas e no prazo determinado pela fiscalização, a correção, substituição ou adequação necessária.
A contratada responderá pelos vícios, defeitos e danos decorrentes da execução dos serviços, inclusive aqueles causados ao patrimônio público ou a terceiros quando decorrentes de ação ou omissão da contratada, seus empregados ou prepostos.

	1. 
	Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo
Os serviços serão executados nas unidades, vias, praças, espaços e demais instalações públicas do Município de Palmitos/SC, conforme os locais definidos pela Administração e indicados no cronograma, Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.
A contratada será responsável pelo transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos elementos nos locais indicados.
A execução deverá ocorrer preferencialmente durante o horário de expediente das unidades municipais, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, podendo a Administração autorizar horários diferenciados, inclusive fora do expediente, quando necessários à adequada execução ou para evitar interferências no funcionamento das unidades e circulação de pessoas.
O recebimento observará o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021.
Recebimento provisório
O recebimento provisório será realizado após a conclusão da instalação e dos serviços correspondentes a cada etapa ou local, mediante conferência preliminar pela fiscalização, verificando-se, entre outros aspectos:
a) quantidade;
b) instalação;
c) funcionamento;
d) integridade;
e) segurança;
f) conformidade com as especificações contratadas.
Recebimento definitivo
O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da adequada execução dos serviços e da conformidade dos elementos instalados com as condições estabelecidas na contratação, mediante atesto do fiscal ou servidor formalmente designado.
Durante o período de funcionamento, a contratada permanecerá responsável pela manutenção e correção de falhas, defeitos ou irregularidades identificadas.
A desmontagem e retirada também serão objeto de conferência pela fiscalização, que verificará a retirada integral dos elementos, a limpeza dos locais e a restituição dos espaços públicos em condições adequadas.
O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada por vícios, defeitos, danos ou irregularidades decorrentes da execução do objeto, nos termos da legislação aplicável.

	1. 
	Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso
A contratada deverá garantir o adequado funcionamento dos elementos de decoração e iluminação natalina durante todo o período em que permanecerem instalados no Município.
Durante o período de utilização, a contratada será integralmente responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos materiais, equipamentos, estruturas e instalações utilizados na execução do objeto.
Deverá ser disponibilizada assistência técnica para atendimento de falhas, defeitos, interrupções de funcionamento, danos ou demais ocorrências relacionadas à execução dos serviços.
As ocorrências que comprometam a segurança das pessoas, do patrimônio público ou o funcionamento da decoração deverão ser atendidas com prioridade, observados os prazos estabelecidos pela fiscalização de acordo com a gravidade da ocorrência.
Sempre que necessária a substituição de materiais ou componentes, deverão ser utilizados itens compatíveis e de qualidade igual ou superior aos originalmente empregados.
Todos os custos de mão de obra, deslocamento, transporte, ferramentas, equipamentos, materiais e demais recursos necessários às manutenções, reparos e substituições decorrentes de falhas relacionadas à execução do objeto serão de responsabilidade da contratada.
A eventual garantia oferecida pelo fabricante dos materiais ou equipamentos utilizados não afastará a responsabilidade da contratada perante o Município pelo cumprimento das obrigações contratuais.
A contratada responderá ainda por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros decorrentes de falhas na instalação, manutenção ou execução dos serviços, quando comprovadamente decorrentes de sua atuação ou omissão, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis.
As obrigações de manutenção, assistência técnica, reparo e substituição permanecerão vigentes durante todo o período em que os elementos permanecerem instalados, até a conclusão da desmontagem e retirada do objeto, sem prejuízo das responsabilidades legais decorrentes de vícios ou danos constatados posteriormente, quando cabíveis.

	1. 
	OBRIGAÇÕES 
Caberá à CONTRATADA:
a) Executar integralmente o objeto contratado, adotando todas as providências necessárias à adequada prestação dos serviços de locação, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos elementos de decoração e iluminação natalina, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência, na proposta vencedora e no contrato;
b) Manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às orientações da fiscalização;
d) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas, quantitativos, locais, cronograma e demais condições estabelecidas pela CONTRATANTE;
e) Arcar integralmente com os custos de transporte, carga, descarga, deslocamento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos materiais, bem como com ferramentas, equipamentos, veículos, equipamentos de proteção individual e demais recursos necessários à execução do objeto;
f) Providenciar que toda a decoração e iluminação natalina esteja integralmente instalada, testada e em pleno funcionamento até o dia 20 de novembro de 2026, nos locais definidos pela Administração, ficando a conclusão da instalação condicionada à vistoria e aceite da fiscalização;
g) Manter os elementos decorativos e a iluminação em adequado estado de conservação, segurança e funcionamento durante todo o período de utilização, compreendido entre a conclusão da instalação e o início da desmontagem, previsto a partir de 06 de janeiro de 2027;
h) Executar os serviços em conformidade com as características, especificações e padrões técnicos estabelecidos no Termo de Referência, sujeitando-se à fiscalização e à aprovação da CONTRATANTE;
i) Atender às solicitações de reparo, manutenção ou correção de falhas formuladas pela fiscalização, providenciando o atendimento, sempre que possível, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ou em prazo inferior quando a ocorrência representar risco à segurança de pessoas, ao patrimônio público ou comprometer significativamente o funcionamento da decoração;
j) Retirar, às suas expensas e no prazo determinado pela fiscalização, materiais, equipamentos ou componentes que sejam rejeitados por desconformidade, bem como corrigir ou refazer os serviços que apresentarem falhas ou execução inadequada;
k) Substituir imediatamente ou no prazo determinado pela fiscalização os materiais, equipamentos ou componentes que apresentarem defeitos, danos ou desconformidades, utilizando itens compatíveis e de qualidade igual ou superior aos originalmente empregados;
l) Cumprir rigorosamente os prazos, locais, horários e demais condições estabelecidas pela CONTRATANTE para execução dos serviços;
m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, quando decorrentes de ação ou omissão da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subcontratados autorizados;
n) Emitir e encaminhar à CONTRATANTE a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, acompanhada dos documentos exigidos para o pagamento, observadas as condições estabelecidas no contrato;
o) Priorizar, sempre que tecnicamente possível, a utilização de materiais duráveis, reutilizáveis e de menor impacto ambiental, bem como equipamentos e sistemas de iluminação de baixo consumo energético, sem prejuízo do atendimento às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência;
p) Arcar com todas as despesas relativas a frete, transporte, carga, descarga e movimentação dos materiais e equipamentos necessários à execução do objeto;
q) Sinalizar e isolar adequadamente os locais onde estiverem sendo realizados os serviços, utilizando placas, cones, fitas, barreiras e demais dispositivos de segurança necessários para prevenir acidentes e garantir a segurança de pedestres, trabalhadores e demais usuários dos espaços públicos;
r) Executar as instalações elétricas e demais serviços correlatos de acordo com as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT e os requisitos de segurança previstos na NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, quando aplicáveis;
s) Fornecer e instalar todo o cabeamento, extensões, conectores, dispositivos de proteção e demais componentes necessários ao funcionamento da iluminação, inclusive realizando as adequações necessárias nas instalações utilizadas, desde que tecnicamente viáveis e autorizadas pela Administração;
t) Utilizar cabos e demais materiais elétricos compatíveis com a carga instalada, o ambiente de utilização e as normas técnicas aplicáveis, observando as especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência;
u) Garantir que todas as conexões elétricas sejam devidamente protegidas, isoladas e executadas com acabamento adequado, de modo a evitar riscos de choque elétrico, curto-circuito, aquecimento ou outros acidentes;
v) Disponibilizar os veículos, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à execução dos serviços, mantendo-os em condições adequadas de utilização e segurança;
w) Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, incluindo transporte, alimentação, hospedagem, deslocamentos, diárias, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguros e demais custos relacionados à execução contratual;
x) Cumprir integralmente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo aos seus empregados e demais profissionais envolvidos os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários à execução segura dos serviços;
y) Responsabilizar-se pela segurança de seus empregados, prepostos e demais profissionais envolvidos na execução do objeto, respondendo pelos encargos, riscos, perdas e danos decorrentes de acidentes de trabalho, na forma da legislação aplicável;
z) Providenciar, quando legalmente exigível em razão da natureza dos serviços, as respectivas ARTs, RRTs e/ou TRTs, junto ao conselho profissional competente, antes do início da execução dos serviços que as exigirem, apresentando os respectivos comprovantes à CONTRATANTE;
aa) Coordenar, quando necessário, a interação com concessionárias de energia elétrica, empresas responsáveis por infraestrutura e demais órgãos ou entidades envolvidos na execução dos serviços, observadas as atribuições e responsabilidades de cada parte;
bb) Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto contratado sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, observadas as condições estabelecidas na legislação e no instrumento contratual;
cc) Manter os locais de execução organizados e limpos durante a montagem, manutenção e desmontagem, promovendo a retirada dos resíduos e materiais decorrentes dos serviços;
dd) Realizar a desmontagem e retirada integral dos elementos decorativos a partir de 06 de janeiro de 2027, conforme programação definida pela CONTRATANTE, deixando os locais utilizados devidamente limpos e desimpedidos;
ee) Responsabilizar-se pela adequada retirada, transporte e destinação dos materiais e resíduos decorrentes da desmontagem, observadas as normas ambientais aplicáveis;
ff) Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer ocorrência que possa comprometer o cumprimento dos prazos, a segurança das instalações ou a adequada execução do objeto;
gg) Cumprir as determinações da fiscalização, desde que relacionadas ao objeto contratado e às condições estabelecidas no Termo de Referência e no contrato;
hh) Responder pela qualidade, segurança, funcionalidade e adequação dos serviços durante todo o período de execução contratual, sem prejuízo das demais responsabilidades previstas na legislação.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Disponibilizar à CONTRATADA os locais públicos destinados à instalação da decoração e iluminação natalina, indicando os pontos e áreas que deverão ser atendidos;
b) Informar à CONTRATADA, em tempo hábil, o cronograma, os locais de instalação e as orientações necessárias à execução dos serviços;
c) Disponibilizar, quando existentes e tecnicamente adequados, os pontos de energia elétrica necessários ao funcionamento da decoração, ficando a CONTRATADA responsável pelas instalações, cabeamentos, conexões, extensões e demais componentes necessários à execução do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidor formalmente designado;
e) Comunicar à CONTRATADAS eventuais falhas, irregularidades ou desconformidades identificadas durante a execução, estabelecendo prazo para sua correção, quando necessário;
f) Receber e verificar os serviços executados, observando as condições estabelecidas no Termo de Referência e no contrato;
g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, após o cumprimento das condições estabelecidas para o pagamento e o regular atesto da despesa;
h) Fornecer as informações e orientações necessárias para a adequada execução do objeto;
i) Permitir o acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA aos locais necessários à execução dos serviços, observadas as regras de segurança e funcionamento de cada unidade ou espaço público;
j) Designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato, nos termos da legislação aplicável;
k) Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências relacionadas à execução contratual que demandem providências, sem prejuízo das demais prerrogativas asseguradas à Administração pela legislação e pelo contrato.




Palmitos/SC, 8 de setembro de 2026.



_____________________________________________
MARLI ROSA REGNER CAMARGO
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte


ANEXO I
	LOTE 1

	Item
	Imagens Ilustrativas
	Und
	Qtd
	Descrição
	V.Unt
	V. Total

	01
	[image: ]
	Und
	03
	ESTRELA ENGROSSADA COM ABERTURA CENTRAL, (Altura 1,60m X 1,60m Largura X 0,20m Profundidade), composto por 1 estrela de cinco pontas engrossada com abertura central no formato de estrela de cinco pontas sistema de fixação na base da estrela para fixação ao solo. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada nas rótulas e semáforo
	R$ 2.100,00
	R$ 6.300,00

	02
	[image: ]
	Und
	04
	ESTRELA ENGROSSADA COM ABERTURA CENTRAL, (Altura 1,30m X 1,30m Largura X 0,20m Profundidade), composto por 1 estrela de cinco pontas engrossada com abertura central no formato de estrela de cinco pontas sistema de fixação na base da estrela para fixação ao solo. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada nas rótulas e semáforo
	R$ 1.500,00
	R$ 6.000,00

	03
	[image: ]
	Und
	01
	ESTRELA ENGROSSADA COM ABERTURA CENTRAL, (Altura 1m X 1m Largura X 0,20m Profundidade), composto por 1 estrela de cinco pontas engrossada com abertura central no formato de estrela de cinco pontas sistema de fixação na base da estrela para fixação ao solo. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada nas rótulas e semáforo
	R$ 900,00
	R$ 900,00

	04
	[image: ]
	Und
	03
	ÁRVORE GEOMÉTRICA COMPOSTA POR QUATRO CAMADAS, (Altura 1,70m X 0,95m Largura X 0,30m Profundidade), composta por uma árvore engrossada contendo 4 camadas de tamanhos diferentes. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, coberta em toda a face com tela plástica cor prata, recoberta com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada no trevo de entrada da cidade
	R$ 2.300,00
	R$ 6.900,00

	05
	[image: ]
	Und
	85
	PAINEL DE ARABESCOS COM LAÇO E ESTRELAS, (Altura 1,60m X 0,80m Largura) composto por um laço central, com 5 estrelas com 5 pontas cada ao redor do mesmo, possui sistema de fixação para postes. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada nos postes da avenida
	R$ 1.100,00
	R$ 93.500,00

	06
	[image: ]
	Und
	02
	VELA TRIDIMENSIONAL COM CHAMA, (Altura 1,50m X 40cm Largura X 40cm Profundidade), composto por duas velas redondas tridimensionais com chama no topo, a chama possui 6 hastes curvas formando uma chama tridimensional. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada nas rótulas e semáforo
	R$ 2.160,00
	R$ 4.320,00

	07
	[image: ]
	Und
	02
	VELA TRIDIMENSIONAL COM CHAMA, (Altura 1,30m X 30cm Largura X 30cm Profundidade), composto por duas velas redondas tridimensionais com chama no topo, a chama possui 6 hastes curvas formando uma chama tridimensional. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada nas rótulas e semáforo
	R$ 1.900,00
	R$ 3.800,00

	08
	[image: ]
	Und
	10
	PORTAL NO FORMATO DE ESTRELA COM ABERTURA, (Altura 3,50m X 3,70m Largura), portal no formato de estrela, contendo 3 pontas superior, com abertura para passagem de pessoas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada na praça municipal
	R$ 2.900,00
	R$ 29.000,00

	09
	[image: ]
	Und
	06
	ANJO COM TROMBETA TRIDIMENSIONAL, (Altura 1,90m X 1,65m Largura X 0,70m Profundidade) composto por um anjo tridimensional com trombeta, asas e auréola. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada na praça municipal
	R$ 6.000,00
	R$ 36.000,00

	10
	[image: ]
	Und
	02
	PAINEL SAGRADA FAMÍLIA COM ESCRITA “CRISTO VIVE”, (Altura 2,70m X 8,00m Largura), composto por um painel sagrada família (José em pé, Maria sentada com Jesus no braço, e cometa ao lado de maria com estrela de cinco pontas na ponta), e uma escrita “CRISTO VIVE” sendo cristo acima de vive. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
A ser instalada na praça municipal
	R$ 5400,00
	R$ 10.800,00

	11
	[image: ]
	Und
	01
	PAINEL ESCRITA “BOAS FESTAS”, (Altura 1,20m X 5m Largura) composto por uma escrita “BOAS FESTAS”, com letra cursiva. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada na prefeitura municipal
	R$ 3000,00
	R$ 3000,00

	12
	[image: ]
	Und
	01
	ÁRVORE REDONDA COM ASAS, (Altura 6,00m X 3,00m Largura X 3,00m Profundidade), composta por duas asas contendo 5 voltas de tamanhos diferentes. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, asas contornadas de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro na cor branco frio, coberta em toda a face com tela plástica cor prata, recoberta com cordão de leds na cor branco frio. Árvore coberta em toda a face com tela plástica cor prata, recoberta com cordão de leds na cor branco quente a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
A ser instalada na prefeitura municipal
	R$ 18.000,00
	R$ 18.000,00

	13
	[image: ]
	Und
	10
	Cascata 400 led com strobo (340 fixos, 60 strobo na mesma cor), com extensão de 10 metros de comprimento, com 50 caídas: 65 cm, 55 cm e 45 cm, fio branco com diâmetro 1,8 mm, de uso externo com resina de proteção IP- 44, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 4 cordões totalizando 40 metros em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora IP- 65 blindados a prova de água. 220V.
Nas cores BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO.
Locais a defenir
	R$ 120,00
	R$ 1.200,00

	14
	[image: ]
	Rolo
	10
	Mangueira Luminosa com 42 leds com strobo, com 12 mm de diâmetro. Contendo 32 led fixo e 10 com strobo na mesma cor a cada metro, sendo o corte da mangueira a cada metro. De uso interno e externo. Rolo com 100 metros. Contendo 04 cabos de força, 4 emendas (conectores de
interconexão) e 4 capas de terminação de 12 mm. Mangueira com 02 fios, leds deitados para uma visão de 360°.IP-44 a prova de água. 220V. Nas cores BRANCO QUENTE. Locais a defenir
	R$ 750,00
	R$ 7.500,00

	15
	[image: ]
	Und
	01
	ÁRVORE DE FAIXAS FUTURISTA COM ESTRELA DE BELÉM NA PONTA, (Altura 4,5m X 2,25m Largura X 2,25m Profundidade),  composta por duas faixas que rodeiam a árvore simultaneamente e estrela de Belém no topo, produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, faixas contornadas de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
A ser instalada na secretaria de Agricutlutra
	R$ 9.800,00
	R$ 9.800,00

	16
	[image: ]
	Kit
	01
	Árvore natalina medindo 2,10 de altura contendo 936 galhos com pé de ferro. Árvore todo decorada com 15 bolas vermelha de 30cm, 18 bolas vermelhas de 15cm, 20 unidades de flor com glitter medindo 28cm, 20 hastes no formato de samambaia, 10 haste de bolinha e contém um cordão de led de 25 metros com 250 lâmpadas.
A ser instalada na prefeitura municipal
	R$ 2.800,00
	R$ 2.800,00

	17
	[image: ]
	Und
	08
	ESCULTURA ESPIRAL TRIDIMENSIONAL PARA ÁRVORES E POSTES, (Altura 2m X 1m Largura X 1m Profundidade) composto por duas faixas que criam um formato espiral ao se encontrarem. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
A ser instalada nos postes da Avenida
	R$ 2.000,00
	R$ 16.000,00

	18
	[image: ]
	Und
	01
	ÁRVORE ESPIRAL COM FAIXAS E ESTRELA DE BELÉM NO TOPO, (Altura 4,5m X 2,25m Largura X 2,25m Profundidade), árvore composta por faixas que rodeiam a árvore, produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, faixas contornadas de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
A ser instalada no trevo de entrada da cidade
	R$ 10.000,00
	R$ 10.000,00

	19
	[image: ]
	Und
	01
	CASINHA DO PAPAI NOEL EM MADEIRA, Casinha confeccionada em madeira de eucalipto (macho e fêmea), com design natalino e acabamentos de alta qualidade, ideal para uso externo. Dimensões Casinha: 3,00 m (largura) x 3,00 m (comprimento) x 3,52 m (altura). Área frontal: 0,80 m (largura) x 3,00 m (comprimento). Coberta e com cercado de 0,64 m de altura. Base: Piso de concreto com 8 cm de espessura, medindo 3,10 m x 3,10 m. Materiais e Acabamentos Estrutura: Madeira de eucalipto beneficiada. Paredes internas: Acabamento duplo em madeira de pinus beneficiada. Pintura: Fundo selador e tinta esmalte sintético resistente para uso externo. Exterior: Cor vermelho natal. Interior, aberturas e acabamentos: Cor branco white. Telhado: Aluzinco na cor verde bandeira. Cercado externo: Total de 36 m, medindo 6 m x 6 m. Altura de 1 m, feito com tábuas de eucalipto de 12 cm de largura, pintadas na cor branco white com acabamento superior estilo colonial. Portas e Janelas Porta: Estilo cruzeiro, de madeira, com 0,80 m (largura) x 2,10 m (altura) e acrílico transparente nas partes vazadas. Janelas: 2 unidades, modelo colonial com parte superior curva, medindo 0,54 m (largura) x 1,03 m (altura). Com acrílico transparente. Janela fixa: 1 unidade, circular, com 0,56 m de diâmetro, modelo colonial e com acrílico transparente. Características Adicionais Iluminação e Eletricidade: Instalação elétrica: Pontos de energia e iluminação em todas as paredes internas. Arandelas: 2 unidades na cor preta com instalação elétrica. Decoração: Floreiras: 2 unidades na cor branco white, medindo 0,70 m (comprimento) x 0,15 m (altura) x 0,14 m (profundidade), fixadas abaixo das janelas. Estrelas decorativas: 35 unidades de madeira pintadas na cor branco white, distribuídas da seguinte forma: 3 unidades de 30x30 cm 6 unidades de 20x20 cm 26 unidades de 15x15 cm Instalação: Inclui a instalação da base de concreto, da casa completa, do cercado de madeira e da parte elétrica.
	R$ 19.500,00
	R$ 19.500,00
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	Serviço de Instalação, manutenção e retirada com todo material necessário, serviço de  caminhão guindaste (munck) para instalação, inclusive transporte.
	R$ 56.000,00
	R$ 56.000,00

	Valor Total do Orçamento
	R$ 341.320,00
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PALMITOS

R. Independéncia, 100 - Centro, Palmitos - SC, 89887-000 A voz o povo o e ras .
Telefone: (49) 3647-9600




